{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":94,"n_cols":7,"rows_kept":94,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,6],[2,3,2,5],[4,0,4,6],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[9,4,10,4],[9,5,10,5],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[29,2,30,2],[33,0,33,6],[48,0,48,6],[56,0,56,6],[62,0,62,0],[67,0,67,6],[70,0,70,6],[78,0,78,6],[84,0,84,6],[90,0,90,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["    三、重大项目"]
[]
["序号","项目名称","省牵头单位","建设内容及规模","规划建设\n年限","总投资\n(亿元）","到2011、2012年底\n工作进度安排"]
["广州市"]
[1,"广州龙穴船舶产业基地","省发展改革委","建设华南船用低速柴油及项目、柴油机核心部件及舾装配套基地项目和中船基地配套公共物流码头。","2008-2015",60,"2011年前完成海洋工程装备区一期项目。2012年争取启动海洋工程装备区二期项目建设。"]
[2,"广州南沙核电装备产业园","省发展改革委","包括东方电气三期（东方电机）、西电集团广州高压输变电设备制造基地一二期等项目以及核电装备产业园的征地拆迁、土地平整、市政路桥等基础设施及相关项目建设。","2009-2015",90,"2011年完成园区控制性详细规划编制和园区土地的建设用地报批工作，推进园区基础设施及公共配套设施建设。"]
[3,"国家级软件和动漫产业基地","省经济和信息化委","天河软件园区：总规划面积1225公顷，其中一期规划面积669公顷。","2002-2014",47.4,"2011年累计完成投资32.5亿元，建成孵化面积70万平方米。2012年累计完成投资37.5亿元，建成孵化面积100万平方米。"]
[null,null,"省文化厅","广东动漫城（集动漫原创、生产、衍生品开发、教育培训、粤港澳文化合作等综合性交流服务平台，总面积2580亩）。","2008-2020",60,"2011年一期项目完工并投入使用，企业进驻。2012年完成二期工程规划、报建。"]
[4,"2-3个超千亿元的特大型汽车制造企业","省发展改革委","广州汽车集团（广汽集团自主品牌乘用车、研究院基地建设与研发、电动客车产业化、广本年产20万台汽油发动机、广汽菲亚特乘用车等项目）。","2009-2020",450,"2011年实现产值1700亿元。2012年实现产值2000亿元。"]
[{"$nulls":3},"东风日产乘用车公司。",null,null,"2010-2012年推进60万辆/年汽车产能扩建，2012年投产，产值超千亿元。"]
[5,"新能源汽车","省发展改革委","建设广汽自主品牌、广汽客车、广汽丰田、东风日产等新能源汽车整车及零部件项目，形成年产各类新能源汽车10万辆以上的生产能力。加大动力电池、电机、电控等新能源汽车关键零部件项目及充电设施的建设力度，基本建成配套完善、成效显著的国家新能源汽车产业基地。\n","2009-2015",175,"推进实施新能源汽车示范推广计划，到2012年底完成国家示范推广任务。 推进建设广汽自主品牌、广汽客车、广汽丰田、广汽本田、东风日产等新能源汽车项目，争取到2012年形成年产新能源汽车3万辆以上生产能力。\n"]
[6,"华南新药创制中心","省科技厅","建成在华南地区具有引领作用的新药创制机构，成为国内一流、国际知名的新药创制孵化器，其中试验中心面积2.5万平方米。","2008-2011",6,"2.推进建设广汽自主品牌、广汽客车、广汽丰田、广汽本田、东风日产等新能源汽车项目，争取到2012年形成年产新能源汽车3万辆以上生产能力。"]
[6,"华南新药创制中心","省科技厅","建成在华南地区具有引领作用的新药创制机构，成为国内一流、国际知名的新药创制孵化器，其中试验中心面积2.5万平方米。","2008-2011",6,"2011年新增投入2.2亿元，新增研发项目约10-15个，在研新药项目达到30-35个，新建5-7个新药研发关键技术平台。2012年新增投入2.2亿元，启动新药研发项目15-20个，在研新药项目达到48-55个，新增转化新药项目5-8个,成为国内一流、国际知名的新药创制加速器。"]
[7,"广州国际生物岛","省发展改革委省科技厅   ","建筑面积175万平方米。","2005-2012",50,"2011年完成标准产业单元二期、三期及生物科技中心等公共设施建设。2012年完成生物岛科技服务、公共管理、总部社区、生态和会议展览、科研技术服务等设施建设。"]
[8,"中科院广州工业技术研究院","省科技厅   中科院广州分院","建筑面积13.5万平方米，其中一期3.6万平方米。 ","2006-2011",5,"至2012年底，完成工业自动化、先进技术集成和软件工程研究队伍和设施的建设，成立机器人国家工程研究中心广州分中心和省院合作新能源装备工程技术研究中心，成为产业创新、高技术成果转化和创新人才培养的综合基地。"]
[9,"广州城市轨道交通",null,"继续推进六号线首期、八号线凤凰新村至文化公园段、广佛线广州段，全面启动六号线二期、七号线一期、九号线建设。\n抓紧启动实施新一轮轨道交通建设规划，包括十三号线、八号线北延段、十四号线、知识城线、二十一号线、三号线东延段、四号线南延线、八号线东延段、五号线东延段、七号线二期、十一号线、十六号线等）。","2011-2015","2003亿元，其中2011—2012年计划投资414亿元","2012年前开通六号线首期，累计开通里程达246公里（不含广佛线佛山段）；争取2012年实现十三号线、八号线北延段、十四号线、知识城线、二十一号线、三号线东延段、四号线南延线、八号线东延段、五号线东延段等线路动工。"]
[10,"珠江三角洲区内负荷中心支撑电源","省发展改革委\n省环境保护厅","广州珠江电厂“上大压小”扩建","2011-2013",55,"2011年项目通过环境影响评价并上报国家申请核准。"]
[11,"区域热电冷联供和清洁发电示范工程","省发展改革委","建设华润广州南沙、广州增城旺隆等热电联供项目。","2009-2013",55,"2012年前建成广州增城旺隆“上大压小”热电联供等机组60万千瓦。"]
[12,"广州南沙",null,"加快建设广州南沙实施CEPA先行先试综合示范区、粤港澳国际航运综合试验区、科技联合创新基地、智慧低碳城市示范区等重点项目，打造生态型滨海新城区和华南临港产业基地。","2004-2012",210,"2011年推进CEPA示范区、国际航运服务集聚区一期工程和南沙智慧低碳城市示范区首期工程建设，基本建成南沙资讯科技园二期工程等粤港科技联合创新基地；2012年CEPA示范区建设取得重要突破，国际航运服务集聚区一期工  程、智慧低碳城市示范区首期工程基础设施基本建成。"]
[13,"广州空港经济区",null,"重点发展具有临空指向性和关联性的高端产业，将白云国际机场建设成为国际空港门户枢纽，空港经济区建设成为国家空港体制创新试验区、高端产业聚集区和国际化航空物流中心、空港商务中心、知识创新中心、临空制造中心以及生态休闲旅游中心。","2010-2012",500,"2011年重点推进机场向管理型转变，建设机场航空枢纽、空港综合交通枢纽、综合保税区、空港现代物流枢纽。2012年重点开展首期启动区拆迁，建设市政公共配套设施和重大产业项目，空港经济区初具规模。"]
[14,"广州南站商务区",null,"实施“一带、一核、两  轴、三片”空间结构规划，建成广州南部“高铁商务”型公共中心、国际化现代服务业平台和复合型城市副中心。TBD建设成为现代服务业聚集区、面向全国的总部经济和高端商务活动聚集地、广州国际贸易中心核心功能区之一。","2009-2020",504,"2011年全面启动核心区开发建设，开展招商引资，引进一批高端现代服务业企业。2012年基本完成核心区基础设施建设，初步形成国际现代服务业集聚区。"]
[15,"高世代液晶面板生产项目","省经济和信息化委","乐金显示（中国）有限公司：建设第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线，月产12万片玻璃基板的TFT-LCD面板及模组生产线，形成年产模组1457万块的生产能力。 ","2008-2015",612,"2011年4季度安装设备。2012年2季度开始量产。"]
[16,"高清互动数字家庭网络项目","省经济和信息化委","部省共建国家数字家庭应用示范产业基地（广州）：规划建设约20平方公里的产业园区，建成30-40万平方米孵化器和产业集聚区；五年内，基地总产值突破1000亿元。","2010-2015",39,"2011年首期园区投入使用，二期243亩园区开始建设；平台支撑能力扩展为50万用户。2012年完成二期园区基础建设，建成30-40万平方米孵化器，平台支撑能力扩展为100万用户，专利池和预警平台汇集5000项专利。"]
[17,"中新广州知识城","省发展改革委        省外经贸厅   ","规划面积123平方公里，建筑面积60平方公里，起步区面积10平方公里，重点发展先进制造业、现代服务业等。 ","2010-2030","150（起步区）","2011年部分外围市政道路建成通车。2012年争取总体规划获得国务院批准，大部分中新合作项目进入具体实施或建设阶段，起步区主要外围市政道路及区内供水、供电系统基本建成。"]
[18,"广州白云国际机场扩建","省发展改革委","二号航站楼工程，包括新建二号航站楼建筑面积53.2万平方米，新建站机坪100.1万平方米和新建捷运系统；建设停车楼及交通中心17.1万平方米，停车场6.1万平方米；第三跑道3800×60米，飞行区等级4F。","2008-2020",170,"2011年底前争取开工建设第三跑道。2012年底前争取开工建设第二航站楼。"]
[19,"广州南车城市轨道装备车辆维修组装基地项目",null,"地铁和谐型大功率机车修造及城市地铁车辆项目，首期工程占地27公顷，首期规划产能350辆/年，打造国际一流的城轨装备维修、组装、创新、服务产业基地。","2010-2011",6.07,"2011年进行上部结构施工以及设备安装调试。2011年7月起，正式投产。\n"]
[20,"广州金发科技高性能PAN碳纤维项目","省经济和信息化委","总建筑面积40万平方米，年产高性能碳纤维2000吨。","2010-2012",20,"2011年投资4亿元，建成5万平方米一期厂房及配套设施，形成年产200吨高性能碳纤维产能。2012年投资8亿元，建成25万平方米科研中试楼等，引进设备。2013年投资5亿元，建成10万平方米厂房等，形成年产2000吨高性能碳纤维及万吨碳纤维复合材料产能。"]
[21,"牛肚湾涌和佛山水道广州段综合整治",null,"推进河涌截污、清淤及堤岸综合整治。","2009-2012",0.183,"牛肚湾涌整治2012年完工，佛山水道广州段2013年完工。"]
[22,"广州区域金融中心金融功能区建设",null,"珠江新城—员村金融商务区：完善珠江新城办公、生活环境和配套服务设施，加快建设员村金融商务区。","2010-2015",100,"2011年加快珠江新城商务楼宇建设，进一步完善交通网络，推进员村金融商务区土地开发、拆迁、配套设施建设和招商等工作；2012年进一步完善珠江新城金融商务区营商环境，基本完成员村金融商务区市政基础设施等重点项目前期工作，启动建设一批金融机构总部大楼等设施。"]
[{"$nulls":3},"广州金融创新服务区（科学城—知识城）。","2008-2015",40,"2011年引进更多股权投资机构、金融后台服务机构进驻。2012初步建成产业金融创新基地，金融外包和后台服务基地以及国内金融电子设备制造重要基地。"]
[23,"广州重大装备制造基地（大岗）","省经济和信息化委","占地面积为50.8平方公里。建设成为华南地区临港重大装备工业集聚区，辐射华南、影响东南亚的国家级装备制造基地。","2008-2020",900,"2011年完成核心项目中船低速柴油机项目和中船柴油机核心部件及舾装件项目建设。2012年围绕核心项目引入并加快一批符合基地产业规划的项目建设，初步形成产业集聚。"]
[24,"南方现代物流公共信息平台","省经济和信\n息化委","建设南方现代物流公共信息平台广州主节点。","2010-2015",2,"2011年主节点雏形基本形成。2012年主节点更加完善。"]
["深圳市"]
[1,"深圳国家软件出口基地","省经济和信息化委","规划建设深圳软件大厦，构建国家软件出口基地孵化器和公共技术支撑平台，新增建筑面积4.7万平方米。","2008-2020",{"v":3.24,"d":"3.2"},"2011年规划建设软件与服务外包人力资评中心。2012年实现全市软件业务总收入达到2000亿元。"]
[2,"中科院深圳先进技术研究院","省科技厅\n中科院广州分院","建设国家级科研机构，建筑面积6.9万平方米，在原有基础上新增生物制药、新材料及新能源、精密工程研究所。","2011-2015",5.4,"2011年完成项目二期前期准备工作；2012年启动二期场地建设，研究院人员规模达到1800人，在低成本健康、机器人、电动车产业领域形成具有竞争力的产业集群。"]
[3,"深圳市城市轨道交通",null,"二期工程（156公里），包括1号线续建工程、2号线首期工程、2号线东延线工程、3号线首期段工程、3号线西延段工程、4号线续建工程、5号线工程。","2007-2012",750,"2011年110公里轨道交通投入试营，全面建成轨道交通二期工程。"]
[4,"深圳宝安机场改扩建",null,"新建第二跑道3800×60米以及配套供油、空管工程；新建T3航站楼45万平方米以及配套工程。","2007-2012",138,"飞行区：2011年完成二跑道延长段施工及配套。\n航站区：2011年完成T3航站楼主体结构建设。2012年全面完工，投入使用。"]
[5,"南方科技大学(新建)","省教育厅","到2015年一期建成后在校生规模达2600左右。","2008-2015",30,"南方科技大学2011、2012年分别计划投资3亿元、4亿元。"]
[6,"深圳前海",null,"推进与港澳紧密合作、融合发展，重点发展创新金融、现代物流、信息服务、科技服务及其他专业服务，启动一批重大产业项目，开展填海、软基处理和基础设施建设，逐步将前海打造成为粤港现代服务业创新合作示范区。","2010-2020",null,"2011年基本完成填海工程，在重点发展产业方面引进和储备一批重大项目，初步建立促进现代服务业发展的产业政策措施和法律框架体系。2012年完成部分基础设施建设，一批重点产业项目启动建设，基本形成公平、高效的管理运作机制和配套服务体系。"]
[7,"深圳华星光电第8.5代液晶面板制造项目","省经济和信息化委","建设第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线，年产液晶电视面板1400万片。 ","2010-2012",245,"2011年年内投产运营。2012年底实现量产。"]
[8,"国家超级计算深圳中心","省科技厅   \n省经济和信息化委","建设千万亿次计算能力、百TB级存储容量的国家超级计算深圳中心。 ","2008-2012",12,"2011年科研楼竣工，曙光6000超级计算机投入运行。2012年曙光6000超级计算机应用率达40％，中心投入全面正常运行。"]
[9,"深圳东部过境高速公路","省交通运输厅","高速公路（一期）31公里。 ","2010-2014",62,"2011、2012年推进各项建设工作，力争2014年建成通车。"]
[10,"观澜河流域水环境综合整治工程",null,"河道治理长度53公里、 沿河截污工程、污水管网工程、生态修复工程等；新建干流截污箱涵19.06公里，调蓄池总容积57万立方米。","2010-2013",52.1,"2011年底完成配套调蓄池40%的工程量。2012年底完成配套调蓄池100%的工程量。"]
[11,"茅洲河界河段防洪整治工程",null,"治理河道11.4公里，使防洪标准达到100年一遇。","2009-2014",{"v":12,"d":"12.0"},"2010-2011年完成岸线规划、前期及设计工作。2012年开工建设。"]
[12,"南方现代物流公共信息平台","省经济和信息化委","建设南方现代物流公共信息平台深圳主节点。","2010-\n2015",2,"2011年主节点雏形基本形成。2012年主节点更加完善。"]
[13,"岭澳核电二期工程","省发展改革委","（2×100万千瓦)","2005-2011",281,"2011年底前建成投产岭澳二期2号机。"]
[14,"深圳比亚迪公司",null,"建设整车30万辆（含新能源汽车5万辆）及8GWh动力电池产能。","2011-2015",160,"2011年实现产值500亿元，2012年实现产值600亿元。"]
["珠海市"]
[1,"国家级软件和动漫产业基地","省经济和信息化委","珠海高新技术开发区：在高新区规划10平方公里发展软件产业，逐步建设成国家级软件和集成电路设计产业基地。","2008-2020",100,"2011年完成生活配套区一期建设。"]
[2,"中航通用飞机项目","省经济和信息化委","中航通用飞机公司珠海航空产业基地，通用飞机总装、零部件加工制造和航空维修等。","2009-2015",76,"2011年总装试飞和运营基地完成部装厂房等一期工程，适时启动复合材料厂房，完成投资约9亿元。2012年总部和研发基地完成一期工程地下基础部分，累计完成投资约12亿元。"]
[3,"珠海竹银水源工程","省水利厅","新建竹银水库(总库容4018万立方米)、扩建月坑水库(总库容310万立方米)、新建月坑与竹银水库的连接隧洞(长1.91公里)、新建竹洲头泵站(取水规模80万立方米/天)及输水管道(长7.32公里)。 ","2008-2011",9.559,"2011年全面完成。"]
[4,"珠海金湾台湾农民创业园","省农业厅","建设核心区、示范区和辐射区三部分，其中核心区5000亩，示范区40000亩。建设园区道路、水（含引淡工程）、电、管网等基础设施和农业工程。","2009-2020",{"v":3.16,"d":"3"},"2011年推进核心区配套工程建设，推进温室大棚建设。2012年推进平东大道绿化工程、园区休闲配套设施工程及道路两旁绿化工程。"]
[5,"珠海横琴新区","省港澳办        ","推进与港澳紧密合作、融合发展，重点发展金融、商务服务、休闲旅游、科教研发和高新技术等产业。","2008-2020",648,"2011年推进基础设施建设，优惠政策逐步落实，实施长隆国际海洋度假区等项目。2012年底争取部分市政基础设施、长隆一期、新家园建设基本完成。"]
[6,"珠海海洋工程装备制造基地","省发展改革委","主要从事钢质导管架平台、深水浮式平台等海上油气田设施的建造。 ","2010-\n2015",50,"2011年推进一期项目厂房、办公楼等设施建设，2012年项目竣工投产，并启动项目码头及二期项目建设。"]
[7,"中船珠海船舶和海洋工程装备制造基地项目",null,"主要生产海洋工程装备,最终形成1000万吨载重吨造船能力；配套建造大型修船设施。","2011-\n2015",443,"2011年推进项目注册、工可等前期工作，争取下半年开工建设配套隧道项目（原陆岛连接线工程）。"]
["佛山市"]
[1,"广东金融高新技术服务区","省金融办         ","占地面积6.5平方公里，建筑面积116万平方米，引进金融机构的数据处理中心、呼叫中心、灾备中心、培训中心、研发中心等后台机构及金融机构总部、区域总部落户，打造成辐射亚太地区的现代金融后援服务基地。","2008-\n2015",100,"到2011年底累计引进50家以上金融后台服务机构和金融服务外包企业。到2012年底累计引进80家金融后台服务机构和金融服务外包企业。"]
[2,"三水恒益电厂“上大压小”扩建工程","省发展改革委","新建规模为2×600Mw（兆瓦）的超临界燃煤机组，同步建设脱硫、脱销设施。","2009-2013",56,"2011年6月底前第一台机组投产发电，12月底前第二台机组投产发电。"]
[3,"佛山科学技术学院新校园建设","省教育厅","建筑面积32万平方米。","2011-2013",18.89,"2011年完成投资5.5亿元，基本完成新校区的“三通一平”，开工建设图书馆、学生宿舍楼等。2012年完成投资7.5亿元。"]
[4,"佛山海峡两岸农业合作实验区","省农业厅","推进农业科技等一批重点项目建设，打造“一个核心区、三大产业基地、六个观光旅游农业园艺区”，逐步完善试验区花卉园艺等功能，将试验区建设成为我国农业“硅谷”。","2007-2020",25,"2011年完成20个重点项目建设的首期工程。2012年全面完成20个首批重点项目建设，推进试验区基础建设、招商引资、与台农业合作等工作。"]
[5,"彩虹（佛山）平板显示有限公司OLED研发及产业化项目","省经济和信息化委","建设一条4.5代OLED显示屏生产线，形成年产OLED显示屏36万大片（730*920）的生产能力。","2010-2012",49.6,"2011年厂房建设，设备安装。2012年8月实现生产线建成、试产。"]
[6,"佛山（三水）光伏产业基地","省经济和信息化委","广东凯盛太阳能科技公司项目：首期占地约96亩，拟建2条生产线，年产6万千瓦薄膜太阳能电池片。广东凯盛光电技术装备有限公司项目：建成拥有自主知识产权、生产高品质TCO导电薄膜的成套设备。广东凯盛光伏技术研究院有限公司项目：成立5个专业试验室和CIGS薄膜生产线,全面开发研究薄膜太阳能电池工艺技术、关键材料及装备，对高密度ITO靶材进行产业化生产。爱康太阳能科技有限公司太阳能电池片项目：占地180亩，总产能110万千瓦。首期4条生产线，年产15万千瓦多晶硅太阳能电池。二期建8条生产线，年产35万千瓦太阳能电池。三期计划年产60万千瓦太阳能电池。","2009-2015",96.5,"2011年广东凯盛太阳能科技公司项目首期、广东凯盛光电技术装备有限公司项目动工建设，广东凯盛光伏技术研究院有限公司项目靶材和CTGS两条中试线正式建设，爱康太阳能科技有限公司太阳能电池片项目二期生产线建成、试产。2012年广东凯盛太阳能科技公司项目首期、广东凯盛光电技术装备有限公司项目、广东凯盛光伏技术研究院有限公司项目生产线建成、试产，爱康太阳能科技有限公司太阳能电池片项目二期生产线投产。"]
[7,"高清互动数字家庭网络项目","省经济和信息化委","佛山数字家庭试点项目：建设佛山“三网融合”数字家庭公共云联平台，开展大规模高清互动试点，开发新型一体化平板显示整机结构标准和产品解决方案。五年内发展50万高清互动用户。","2010-2015",20,"2011年实现5万用户，小批量生产一体化平板显示产品。2012年累计实现13万用户。"]
[8,"职业能力开发评价示范基地项目","省人力资源社会保障厅","利用省职业技能鉴定中心南海基地，建设全国一流的职业能力开发评价示范基地，总占地面积522.9亩，总体规划面积24万平方米，具体包括“香港知专设计学院广东工业设计培训学院”和“国家级职业能力开发评价示范基地”。","2008-2020",13,"2011年开展学院二期工程建设规划立项，争取启动建设。2012年争取启动国家级职业能力开发评价示范基地建设。"]
[9,"广东工业设计城","省经济和信息化委","从工业设计公共平台建设、基础数据库建设及应用、设计技术和实际运用及推广三大方向来提升区域的综合实力。","2009-2015",{"v":22.1,"d":"22"},"2011年完成专属设计一园土地权属与改造工作。2012年基本完成国际工业设计交流中心、设计广场、设计酒店、工业设计资讯中心、工业设计学院、设计博物馆、设计创新体验馆等重点项目，力争建成国家工业设计实验室。"]
[10,"美的集团高能效环保压缩机项目","省经济和信息化委","新增年产600万台高能效压缩机的生产能力。","2009-2015",15.54,"2011年新增2条压缩机生产线。2011-2012年新增两批补充设备，完善生产线。"]
["惠州市"]
[1,"中海油惠州炼化扩建项目","省发展改革委","炼油能力扩大到2200万吨/年，配套新建100万吨/年乙烯装置。","2011-2014",517,"2011年底获得国家核准建设。2012年底主体工程完成桩基和三通一平。"]
[2,"观洞水库应急供水扩容工程",null,"拆除重建溢洪道、驳长主副坝输水涵管、新建抽水泵站、改建防汛进库公路、新建管养房等。","2009-2015",4.4,"2010-2012年做好项目前期准备工作，力争2012年底动工建设。"]
["东莞市"]
[1,"城市快速轨道交通",null,"东莞市城市快速轨道交通R2线（东莞火车站-东莞虎门站段）工程，线路总长37.73公里。","2009-2015",178,"2011年继续土建施工并开始盾构掘进，完成车辆和信号系统招标。2012年继续土建施工，确定车站设备安装等施工、监理单位。"]
[2,"东莞松山湖高新技术产业开发区","省科技厅     ","规划面积72平方公里，分为高科技产业带、教育研发区、台湾高科技园和生态旅游休闲区四大片区，计划建成“东莞乃至珠三角科学发展示范区、产业升级引领区”。 ","2001-2020",600,"2011年启动生物医药产业园建设；申报国家级动漫衍生品研发中心与交易中心。2012年底前引进和培育一批龙头和核心项目，累计引进10名以上领军人才。"]
[3,"东莞光伏产业基地","省经济和信息化委","宏威1500兆瓦硅薄膜太阳能电池项目，年产光伏组件3.6亿瓦；宏威薄膜太阳能电池生产装备项目，年产4条150MW共600兆瓦薄膜太阳能电池生产线；南玻晶硅太阳能电池增资扩产项目，300MW电池片900MW组件；易事特太阳能光伏逆变器重点项目，年产5000台套。","2010-2015",66.06,"出台发展规划以及财政扶持政策，重点推动宏伟1500兆瓦硅薄膜太阳能电池项目、宏威薄膜太阳能电池生产装备项目、南玻晶硅太阳能电池增资扩产项目、易事特逆变器项目等薄膜太阳能光伏重点项目的立项建设；积极引进国内外知名的太阳能光伏企业和太阳能光伏重大项目。"]
[4,"东莞市江库联网供水工程","省水利厅","东江至松木山水库输水干线及9座水库联网输水管线及泵站建设。","2008-2015",24.5,"2011年完成一期工程水源工程，实现通水。"]
[5,"茅洲河界河段防洪整治工程",null,"治理河道11.4公里，使防洪标准达到100年一遇。","2009-2014",{"v":12,"d":"12.0"},"2010-2011年完成岸线规划、前期及设计工作。2012年开工建设。"]
[6,"观洞水库应急供水扩容工程",null,"拆除重建溢洪道、驳长主副坝输水涵管、新建抽水泵站、改建防汛进库公路、新建管养房等。","2009-2015",4.4,"2010-2012年做好项目前期准备工作，力争2012年底动工建设。"]
[7,"散裂中子源","省发展改革委","直线加速器、快循环同步加速器及相关配套设施，建筑面积28915平方米。 ","2010-2016",14,"2011年底前完成园区基建50%。2012年底前完成园区基建80%，部分设备开始现场安装调试。"]
["中山市"]
[1,"中山船舶制造基地","省发展改革委","广船国际海洋工程及高技术新型船舶制造基地建设项目，形成生产能力一期年产分段10万吨，二期年制造船舶约230万载重吨。广东广机海事重工有限公司造船及船用配套项目，生产特种船舶、高性能船舶12艘、海洋钻井平台6条。","2008-2015",30,"2011年建成一期项目，形成年产10万吨能力，完成码头主体工程。2012年二期项目开始造地。"]
[2,"高清互动数字家庭网络项目","省经济和信息化委","广东（中山）软件和数字家庭产业孵化基地：三年内完成52亩园区基础建设，投入使用3-5万平方米。继续引进企业10—30家，进一步完善各种公共平台建设。","2008-2015",2,"2011年推进园区二期工程建设，建成办公面积3—4万平方米，继续引进10—20家企业。2012年完成52亩园区基础设施建设，进一步完善园区各种公共平台的建设。"]
[3,"广东明阳风电产业集团有限公司大型风力发电机组及关键部件产业化基地","省经济和信息化委","研发3兆瓦风力发电机组、 5-6兆瓦海上风机。建设风电厂房、叶片厂房与电气控制系统厂房，新建3兆瓦风机的生产厂房、扩建1.5兆瓦的生产厂房，最终达年产700台(套)1.5—3兆瓦风力发电机组及配套叶片、电控柜的生产能力。","2009-2012",50,"2009-2011年，3兆瓦近海及海上风机的研制工作、3兆瓦近海及海上风机配套叶片、电控系统、发动机、齿轮箱的研发；3兆瓦以上系列风电机组整机设计及产业化制造。2011年形成200套3兆瓦风机叶片和电控柜的产能。2012年建成200台3兆瓦风机齿轮箱和发动机的产能；完成5-6兆瓦海上风机的研发工作。2012-2013年进行5-6兆瓦海上风机配套叶片、电控系统、发动机、齿轮箱的研发。"]
[4,"中海油清洁能源项目","省发展改革委","建设12万千瓦R0110重型燃气轮机国家级测试基地及产品总装生产基地项目；建设嘉明电厂三期3×39万千瓦燃气—蒸汽热电联产机组项目；开展中海油神湾3×39万千瓦燃气电厂项目前期研究；建设新能源汽车天然气加气装置生产及配套装备制造项目；收购重组深南电南朗燃气电厂项目；建设天然气管网及新能源汽车加气站项目；建设新能源汽车检测维修厂项目；建设新能源汽车研发中心项目投资建设新能源汽车技术人员培训中心项目。","2011—2015",250,"2011年开展清洁能源项目前期研究工作。2012年开展项目报批以及基地基础设施建设，启动厂房等配套项目建设。"]
[5,"新能源电动汽车用动力电池和新能源专用汽车","省发展改革委","建设新能源电动汽车生产基地，力争引进中信盟固利电池和北京福田汽车项目落户，形成年产20亿安时锂电池产能和新能源专用车生产。","2011—2015",170,"2011年一期项目动工建设，完成投资78亿元。2012年启动二期项目项目建设，完善基地基础设施，提高产能。"]
["江门市"]
[1,"核电装备基地","省发展改革委","建设台山清洁能源（核电）装备产业园。","2009-2020",50,"2012年前园区详细规划和部分主要基础设施建设工作。"]
[2,"台山核电一期工程","省发展改革委","（2×175万千瓦)"," 2009-2014",500,"推进项目顺利建设，确保项目在2014年前建成投产。"]
[3,"广东南车轨道交通车辆维修基地",null,"新建轨道交通车辆生产及维修。","2010-2015",50,"2011年首台机车下线。2012年铝合金车体及动车组逐渐达产。"]
[4,"江门绿色（半导体）光源产业核心基地",null,"生产MOCVD设备，基板、MO源及其他材料、外延片及芯片封装，背光源、特色照明等LED应用产业。  ","2009-2015",180,"2011-2012开始生产MOCVD设备等。"]
[5,"广东富华重工载重汽车零部件项目",null,"年产载重汽车车轴60万支、驱动桥总成20万套、盘式制动器总成25万套。","2007-2012",20,"2011-2012年逐步达到年产载重汽车车轴60万支、驱动桥总成20万套、盘式制动器总成25万套的生产规模。"]
["肇庆市"]
[1,"肇庆中恒医药、保健食品生产及物流基地",null,"分期建设包括医药销售、物流、商贸、会展及生活服务配套工程。","2011-2015",120,"2011年建成首期厂房工程。2012年建成二期工程并投入使用。"]
[2,"肇庆宜居生态旅游建设工程",null,"四会市天海湖旅游度假区、怀集县六祖禅宗文化旅游区、四会江谷生态旅游度假区、鼎湖凤凰森林旅游休闲度假区、肇庆星湖风景名胜区工程、广宁竹海大观景区、德庆盘龙峡热带雨林度假村、肇庆大旺龙湖生态旅游开发、封开县贺江生态旅游度假区等9个项目。","2008-2020",143,"2011年完成投资8亿元。2012年完成投资5亿元。"]
[3,"广佛肇高速",null,"西延至肇庆市境内的广佛肇高速公路项目。","2011-2016",{"v":149.239,"d":"149.2"},"2011、2012年启动广佛肇高速一、二期前期工作，争取早日动工建设。"]