{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["打印"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"打印","index":0,"n_rows":87,"n_cols":12,"rows_kept":87,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,9],[3,5,3,9],[4,5,4,9],[30,5,30,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件 1"]
["广东省2013年至2017年高速公路建设计划表"]
["序号","项目名称","里程","新增通车里程","投资","项目业主/建设单位","开工时间","计划完工时间","功能定位","备注"]
[null,"合计（69项/79段）",{"v":5463.909000000001,"d":"5464"},{"v":5356.609,"d":"5357"},{"v":7225.870000000001,"d":"7226"},"2013年至2017年新增通车里程2616公里"]
[null,"一、2013年至2015年建成项目（25段）",{"v":1335.2500000000002,"d":"1335"},{"v":1316.2500000000002,"d":"1316"},{"v":1558.4450549450553,"d":"1558"},"2015年年底，全省高速公路通车里程达到6840公里",{"$nulls":4},6840]
[1,"二（连浩特）广（州）高速公路一期工程（怀集支线）",30,30,28,"广东二广高速公路有限公司","2010年","2013年","外通内连工程","出省通道，通连山县",2616]
[2,"梅（州）大（埔）高速公路一期工程（三角至大麻段）",51.5,{"v":51.5,"d":"52"},{"v":49.6,"d":"50"},"广东博大高速公路有限公司梅大分公司","2009年","2013年","外通内连工程","通大埔县"]
[3,"云浮至罗定高速公路双东至榃滨段",32.2,{"v":32.2,"d":"32"},31,"广东云梧高速公路有限公司","2009年","2013年","外通内连工程","出省通道"]
[4,"广深沿江高速公路深圳段",31.6,{"v":31.6,"d":"32"},112,"深圳高速公路股份有限公司","2009年","2013年","省内干线工程"]
[5,"广深沿江高速公路广州至东莞二期",18,18,31,"广东广深沿江高速公路有限公司","2007年","2013年","省内干线工程"]
[6,"广（州）高（明）高速公路延长线",20.8,{"v":20.8,"d":"21"},{"v":18.3,"d":"18"},"佛山广明高速公路有限公司","2011年","2013年","区内联网及疏港工程"]
[7,"深圳市梅观高速公路扩建工程",19,null,{"v":9.7,"d":"10"},"深圳高速公路股份有限公司","2010年","2013年","区内联网及疏港工程"]
[8,"二（连浩特）广（州）二期工程（连州至怀集段）",161.7,{"v":161.7,"d":"162"},138,"广东二广高速公路有限公司","2010年","2014年","外通内连工程","通连山县，出省通道"]
[9,"梅（州）大（埔）高速公路二期工程(大麻至三河段）",9.8,{"v":9.8,"d":"10"},10,"广东博大高速公路有限公司梅大分公司","2009年","2014年","外通内连工程"]
[10,"梅（州）大（埔）高速公路东延线",23.7,{"v":23.7,"d":"24"},{"v":20.5,"d":"21"},"广东博大高速公路有限公司梅大分公司","2011年","2014年","外通内连工程","出省通道"]
[11,"广（州）乐（昌）高速公路韶关段",161.6,{"v":161.6,"d":"162"},{"v":188.1,"d":"188"},"广东省高速公路有限公司","2009年","2014年","外通内连工程","出省通道"]
[12,"广（州）乐（昌）高速公路广州清远段             ",139.2,{"v":139.2,"d":"139"},{"v":145.3,"d":"145"},"广东省高速公路有限公司","2009年","2014年","外通内连工程"]
[13,"珠三角环线高速公路肇庆至花都段",63.6,{"v":63.6,"d":"64"},{"v":97.2,"d":"97"},"广东肇阳高速公路有限公司","2010年","2014年","区内联网及疏港工程"]
[14,"汕（头）揭（阳）高速公路汕头段二期",5.35,{"v":5.35,"d":"5"},11,"广东汕揭高速公路有限公司","2010年","2014年","省内干线工程"]
[15,"广州至高明高速公路陈村至西樵段一期  ",21,21,46,"佛山市中策广明高速公路有限公司","2009年","2014年","区内联网及疏港工程"]
[16,"济（南）广（州）高速公路平远至兴宁段",99.6,{"v":99.6,"d":"100"},80,"省交通实业投资公司","2012年","2015年","外通内连工程","通平远县，出省通道"]
[17,"包（头）茂（名）高速公路一期工程（高州北至电白段）",42.6,{"v":42.6,"d":"43"},42,"广东省高速公路有限公司","2013年","2015年","外通内连工程","通信宜、高州市，出省通道"]
[18,"大（庆）广（州）高速公路连平至从化段一期工程（省界至新丰段）",85,85,{"v":99.94505494505495,"d":"100"},"广州大广高速公路有限公司","2012年","2015年","外通内连工程","通新丰、连平县"]
[19,"潮（州）惠（州）高速公路一期工程（普宁至陆河段）",62,62,75,"广东省高速公路有限公司","2011年","2015年","外通内连工程","通陆河、揭西县"]
[20,"汕（头）湛（江）高速公路揭西至博罗段一期工程（石坝至紫金东段）",79.6,{"v":79.6,"d":"80"},{"v":85.9,"d":"86"},"省路桥建设发展有限公司","2012年","2015年","省内干线工程","通紫金县"]
[21,"江（门）罗（定）高速公路一期工程（新兴至高村段）",28,28,31,"广东省公路建设有限公司","2012年","2015年","外通内连工程"]
[22,"从（化）东（莞）高速公路东莞段（含清溪支线）",57.7,{"v":57.7,"d":"58"},{"v":106.7,"d":"107"},"东莞市从莞高速公路发展有限公司","2010年","2015年","区内联网及疏港工程"]
[23,"从（化）东（莞）高速公路惠州段",30.9,{"v":30.9,"d":"31"},{"v":45.4,"d":"45"},"惠州从莞高速公路投资有限公司","2010年","2015年","区内联网及疏港工程"]
[24,"惠（州）大（亚湾）疏港高速公路",54.9,{"v":54.9,"d":"55"},{"v":52.6,"d":"53"},"惠州惠大高速公路有限公司","2009年","2015年","区内联网及疏港工程"]
[25,"新（会）台（山）南延线",5.9,{"v":5.9,"d":"6"},{"v":4.2,"d":"4"},"广东省高速公路有限公司","2013年","2015年","区内联网及疏港工程"]
[null,"二、2016年至2017年建成项目（23段）",{"v":1388.51,"d":"1389"},{"v":1300.21,"d":"1300"},{"v":2010.3549450549451,"d":"2010"},"2017年年底，全省高速公路通车里程达到8140公里",{"$nulls":4},{"v":8140.21,"d":"8140"},{"v":1300.21,"d":"1300"}]
[1,"包（头）茂（名）高速公路二期工程（粤桂界至高州北）",77.4,{"v":77.4,"d":"77"},61,"广东省高速公路有限公司","2013年","2016年","外通内连工程","出省通道"]
[2,"大（庆）广（州）高速公路粤境连平至从化段二期工程（新丰至从化段）",{"v":97,"d":"97.0"},97,{"v":114.05494505494505,"d":"114"},"广州大广高速公路有限公司","2012年","2016年","外通内连工程"]
[3,"潮（州）惠（州）高速公路二期（普宁至陆河以外路段）",184.7,{"v":184.7,"d":"185"},228,"广东省高速公路有限公司","2011年","2016年","外通内连工程"]
[4,"汕（头）湛（江）高速公路揭西至博罗段二期工程（紫金东至揭西段）",81.4,{"v":81.4,"d":"81"},{"v":108.1,"d":"108"},"省路桥建设发展有限公司","2012年","2016年","省内干线工程"]
[5,"江（门）罗（定）高速公路二期工程（江门至高村段及新兴至罗定段）",117.4,{"v":117.4,"d":"117"},140,"广东省公路建设有限公司","2012年","2016年","外通内连工程"]
[6,"港珠澳大桥主体工程",29.6,{"v":29.6,"d":"30"},{"v":381.2,"d":"381"},"港珠澳大桥管理局","2009年","2016年","外通内连工程","出省通道"]
[7,"港珠澳大桥珠海连接线",13.4,{"v":13.4,"d":"13"},{"v":93.2,"d":"93"},"南粤交通投资公司","2012年","2016年","外通内连工程"]
[8,"广中江高速公路（原江番高速公路及江珠高速北延线江门段）",68.6,{"v":68.6,"d":"69"},{"v":151.1,"d":"151"},"南粤交通投资公司","2010年","2016年","省内干线工程"]
[9,"云浮至阳江高速公路罗定至阳春段",82.5,{"v":82.5,"d":"83"},58,"广东罗阳高速公路有限公司","2011年","2016年","区内联网及疏港工程"]
[10,"珠江三角洲环线增城至花都段",{"v":45,"d":"45.0"},45,63,"广州市交通投资集团","2013年","2016年","区内联网及疏港工程"]
[11,"西部沿海高速公路月环至南屏支线延长线",{"v":5,"d":"5.0"},5,{"v":14.15,"d":"14"},"广东西部沿海高速公路珠海段有限公司","2012年","2016年","区内联网及疏港工程"]
[12,"广州至高明高速公路广州段",{"v":30,"d":"30.0"},30,{"v":61.6,"d":"62"},"广州广明高速公路有限公司","2009年","2016年","区内联网及疏港工程"]
[13,"惠深高速公路惠州段改扩建项目",30.7,null,{"v":19.8,"d":"20"},"惠深高速公路惠州段改扩建工程管理处","2010年","2016年","区内联网及疏港工程"]
[14,"广清高速公路改扩建   ",57.6,null,{"v":69.2,"d":"69"},"广清高速公路扩建工程管理处","2009年","2016年","区内联网及疏港工程"]
[15,"广州凤凰山隧道",13.9,{"v":13.9,"d":"14"},32,"广州市道路养护中心","2013年","2016年","区内联网及疏港工程"]
[16,"惠东凌坑至碧甲段高速公路（广惠东延线）",17.4,{"v":17.4,"d":"17"},14,"惠州广惠东延线高速公路有限公司","2010年","2016年","区内联网及疏港工程"]
[17,"兴宁至汕尾高速公路兴宁至五华段（含畲江、华阳支线）",{"v":89.61,"d":"89.6"},{"v":89.61,"d":"90"},{"v":76.15,"d":"76"},"省交通集团、梅州市","2013年","2017年","省内干线工程"]
[18,"潮莞高速公路粤闽界至潮州古巷（潮州北段）",{"v":61,"d":"61.0"},61,{"v":51.5,"d":"52"},"南粤交通投资公司","2014年","2017年","外通内连工程","出省通道"]
[19,"广佛肇高速公路肇庆大旺至封开段一期工程（大旺至小湘段）",46.3,{"v":46.3,"d":"46"},50,"省长大公路工程有限公司、肇庆市公路开发公司","2013年","2017年","外通内连工程","出省通道"]
[20,"仁（化）深（圳）高速公路仁化至新丰段一期工程（粤湘界至韶赣段）",{"v":60,"d":"60.0"},60,63,"南粤交通投资公司","2014年","2017年","外通内连工程","出省通道"]
[21,"汕（头）昆（明）高速公路龙川至英德段一期工程（大广至广乐段）",{"v":96,"d":"96.0"},96,66,"南粤交通投资公司","2014年","2017年","外通内连工程"]
[22,"揭阳至惠来高速公路",71.3,{"v":71.3,"d":"71"},{"v":80.3,"d":"80"},"南粤交通投资公司","2014年","2017年","区内联网及疏港工程"]
[23,"广清和清连高速连接线（清远市清新迳口至清城横荷高速公路）",12.7,{"v":12.7,"d":"13"},15,"待定","2014年","2017年","区内联网及疏港工程"]
[null,"三、2015年年前开工，2018年及以后建成(30段）",{"v":2665.349,"d":"2665"},{"v":2665.349,"d":"2665"},{"v":3493.5700000000006,"d":"3494"}]
[1,"深圳市东部过境高速公路一期工程",31.1,{"v":31.1,"d":"31"},{"v":61.9,"d":"62"},"深圳华昱投资开发（集团）股份有限公司","2011年","2018年","外通内连工程","出省通道"]
[2,"广佛肇高速公路肇庆大旺至封开段二期工程（小湘至江口段）",131,131,141,"省交通集团、肇庆市","2013年","2018年","外通内连工程"]
[3,"虎门第二公路通道",12.9,{"v":12.9,"d":"13"},104,"广东省公路建设有限公司","2013年","2018年","省内干线工程"]
[4,"仁（化）深（圳）高速公路仁化至新丰段二期工程（韶赣至新丰段）",106,106,112,"南粤交通投资公司","2014年","2018年","外通内连工程"]
[5,"汕（头）昆（明）高速公路龙川至英德段二期工程（大广至广乐以外路段）",135,135,93,"南粤交通投资公司","2014年","2018年","外通内连工程","力争2017年建成通车"]
[6,"汕（头）昆（明）高速公路英德至怀集段",150.3,{"v":150.3,"d":"150"},{"v":120.24,"d":"120"},"南粤交通投资公司","2014年","2018年","省内干线工程","力争2017年建成通车"]
[7,"珠海金鼎至横琴高速公路",32,32,{"v":47.5,"d":"48"},"珠海交通集团","2013年","2018年","外通内连工程","出省通道"]
[8,"汕头至湛江高速公路汕头至揭西段",86.6,{"v":86.6,"d":"87"},117,"深圳中洲集团","2013年","2018年","省内干线工程"]
[9,"佛（山）江（门）高速公路顺德段",31.3,{"v":31.3,"d":"31"},66,"佛山市路桥建设有限公司和顺德区恒顺交通投资管理公司","2014年","2018年","省内干线工程"]
[10,"深圳外环高速公路",93.3,{"v":93.3,"d":"93"},{"v":100.5,"d":"101"},"深圳高速公路股份有限公司","2014年","2018年","区内联网及疏港工程"]
[11,"佛（山）清（远）从（化）高速公路北段",86,86,{"v":102.3,"d":"102"},"深圳泰邦集团有限公司","2013年","2018年","省内干线工程"]
[12,"佛（山）清（远）从（化）高速公路南段",42.7,{"v":42.7,"d":"43"},{"v":74.8,"d":"75"},"佛山市路桥建设有限公司","2013年","2018年","省内干线工程"]
[13,"汕头至湛江高速公路河源至清远段",122.8,{"v":122.8,"d":"123"},{"v":111.69,"d":"112"},"待定","2015年","2019年","省内干线工程"]
[14,"汕头至湛江高速公路清远至云浮段",158,158,159,"待定","2014年","2019年","省内干线工程"]
[15,"汕头至湛江高速公路云浮至湛江段（含博贺港、湛江机场、渝湛连接线）",338,338,270,"待定","2015年","2019年","省内干线工程"]
[16,"湛江东海岛至雷州高速公路",33.5,{"v":33.5,"d":"34"},{"v":60.3,"d":"60"},"待定","2015年","2019年","区内联网及疏港工程"]
[17,"鹤山至开平高速公路（中开高速公路延长线）",41,41,{"v":73.8,"d":"74"},"待定","2015年","2018年","省内干线工程"]
[18,"花都至东莞高速公路",{"v":63.438,"d":"63.4"},{"v":63.438,"d":"63"},107,"广州市交通投资集团","2014年","2018年","区内联网及疏港工程"]
[19,"仁（化）深（圳）高速公路新丰至博罗段",108,108,{"v":132.6,"d":"133"},"南粤交通投资公司","2015年","2018年","外通内连工程"]
[20,"潮汕环线高速公路（含潮汕连接线）",{"v":69.211,"d":"69.2"},{"v":69.211,"d":"69"},{"v":109.84,"d":"110"},"待定","2015年","2019年","区内联网及疏港工程"]
[21,"大埔至潮州港高速公路（含大埔至漳州支线）",152.3,{"v":152.3,"d":"152"},{"v":121.8,"d":"122"},"待定","2015年","2019年","区内联网及疏港工程"]
[22,"中山至开平高速公路",144,144,172,"待定","2015年","2019年","省内干线工程"]
[23,"深圳至中山过江通道",50,50,460,"待定","2015年","2020年","省内干线工程","含深圳侧接线和中山侧接线"]
[24,"广佛肇高速公路广州佛山段",47.3,{"v":47.3,"d":"47"},76,"待定","2015年","2020年","外通内连工程"]
[25,"清远连州至佛冈高速公路",207.6,{"v":207.6,"d":"208"},{"v":219.3,"d":"219"},"广东方圆集团有限公司(主办方)、广东汇裕投资发展集团有限公司","2015年","2020年","外通内连工程"]
[26,"兴宁至汕尾高速公路陆河至汕尾段",30,30,24,"待定","2015年","2019年","外通内连工程"]
[27,"珠海洪湾至高栏港高速公路",42,42,87,"待定","2015年","2019年","区内联网及疏港工程"]
[28,"东莞至番禺高速公路桥头至沙田段",65,65,120,"待定","2015年","2019年","省内干线工程"]
[29,"梅州至平远及梅州东环高速公路",55,55,49,"待定","2015年","2019年","省内干线工程"]
[null,"四、其他(2段）",74.8,{"v":74.8,"d":"75"},{"v":163.5,"d":"164"}]
[1,"深茂铁路珠江公铁两用大桥",37.5,38,{"v":120.6,"d":"121"},"待定",null,null,"省内干线工程","国家铁路主管部门主导项目"]
[2,"河源东环高速公路",37.3,{"v":37.3,"d":"37"},{"v":42.9,"d":"43"},"东莞市吉龙集团有限公司",null,null,"区内联网及疏港工程","地市规划项目"]