{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet1","Sheet2"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":88,"n_cols":7,"rows_kept":88,"merged":[[0,0,0,1],[2,0,2,6],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,0,26,0],[10,1,26,1],[10,3,19,3],[20,3,26,3],[27,1,27,2],[28,1,28,2],[29,1,29,2],[30,1,30,2],[31,1,31,2],[32,1,32,2],[33,1,33,2],[34,1,34,2],[35,1,35,2],[36,1,36,2],[37,1,37,2],[38,1,38,2],[39,1,39,2],[40,0,42,0],[40,1,42,1],[40,4,42,4],[43,1,43,2],[44,1,44,2],[45,1,45,2],[46,1,46,2],[47,1,47,2],[48,1,48,2],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[53,1,53,2],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[56,1,56,2],[57,1,57,2],[58,1,58,2],[59,1,59,2],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[60,3,62,3],[60,4,62,4],[63,1,63,2],[64,1,64,2],[65,1,65,2],[66,1,66,2],[67,1,67,2],[68,1,68,2],[69,1,69,2],[70,1,70,2],[71,1,71,2],[72,1,72,2],[73,1,73,2],[74,1,74,2],[75,1,75,2],[76,1,76,2],[77,1,77,2],[78,1,78,2],[79,1,79,2],[80,1,80,2],[81,1,81,2],[82,1,82,2],[83,1,83,2],[84,1,84,2],[85,1,85,2],[86,1,86,2],[87,1,87,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2"]
[]
["“九年大跨越”重大项目2014年目标表"]
[]
["序号","项目名称",null,"牵头单位","所在\n地市","2014年投资目标进度    （亿元）","2014年建设目标进度"]
[1,"油气基础设施建设及LNG接收站建设",null,"省发展改革委","深圳市 ",{"v":31.6,"d":"31.60"},"继续建设广东大鹏LNG接收站四号罐工程、深圳液化天然气工程（迭福站）、中海油粤东（揭阳）液化天然气一期工程、省天然气管网二期、三期工程项目等，新开工建设中石油西气东输二线深圳调峰站、西气东输三线闽粤支干线广东段等，开展后续项目前期工作。 "]
[2,"惠州LNG电厂热电联产扩建工程",null,"省发展改革委","惠州市",{"v":2,"d":"2.00"},"开展主体工程施工，完成工程总量的18%。"]
[3,"惠州国家石油储备地下水封洞库",null,"省发展改革委","惠州市",{"v":5.7,"d":"5.70"},"完成施工巷道施工，主洞室第一层总共完成7000米的施工。"]
[4,"中国海油惠州炼油二期改扩建工程",null,"省发展改革委","惠州市",{"v":30,"d":"30.00"},"开展基础施工，并签订部分设备采购合同。"]
[5,"中国散裂中子源项目",null,"省发展改革委","东莞市",{"v":4,"d":"4.00"},"完成直线隧道及直线设备楼、环隧道及环形设备楼、靶站地下室及热式、室外道路等建设，完成园区绿化园建的招标及部分园建建设工作。"]
["\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n6\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n6","\n\n\n\n\n\n珠三角城际快速轨道交通系统\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n珠三角城际快速轨道交通系统","广佛城际轨道交通","省发展改革委          ","广州市 佛山市",{"v":11,"d":"11.00"},"开展征地拆迁及土建工作。"]
[null,null,"广佛城际轨道交通二期",null,"佛山市",{"v":7.6,"d":"7.60"},"开展征地拆迁及土建工作。"]
[null,null,"穗莞深城际轨道",null,"广州市 东莞市 深圳市",{"v":27.5,"d":"27.50"},"开展征地拆迁及土建工作。"]
[null,null,"莞惠城际轨道交通",null,"东莞市 惠州市",{"v":48.7,"d":"48.70"},"开展征地拆迁及土建工作。"]
[null,null,"广佛肇城际轨道交通",null,"佛山市 肇庆市",{"v":25.8,"d":"25.80"},"开展征地拆迁及土建工作。"]
[null,null,"广清城际轨道交通广州至广州北段",null,"广州市",null,"开展前期研究工作。"]
[null,null,"广清城际轨道交通广州北站至清远段",null,"广州市清远市",{"v":23,"d":"23.00"},"开展征地拆迁及土建工作。"]
[null,null,"珠三角城际轨道交通调度中心项目",null,"广州市",{"v":5.2,"d":"5.20"},"项目开工建设。"]
[null,null,"广佛环线广州南站至白云机场站",null,"广州市","——","开展前期研究工作。"]
[null,null,"广佛环线佛山西站至广州南站段",null,"广州市 佛山市",{"v":22,"d":"22.00"},"开展征地拆迁及土建工作。"]
[null,null,"佛莞城际轨道交通广州南站至望洪站段","省发展改革委","广州市 东莞市",{"v":10,"d":"10.00"},"争取项目开工建设。"]
[null,null,"珠海市区至珠海机场城际轨道交通拱北至横琴段",null,"珠海市",{"v":14.5,"d":"14.50"},"上半年开工建设。"]
[null,null,"广佛江珠城际轨道交通",null,"广州市 珠海市 佛山市 中山市 江门市","——","项目推迟建设，视客流需求情况择机启动。"]
[null,null,"广佛环线佛山西站至广州北站段",null,"广州市 佛山市","——","开展前期工作。"]
[null,null,"新塘经白云机场至广州北站城际轨道交通",null,"广州市 ",{"v":5,"d":"5.00"},"争取项目开工建设。"]
[null,null,"中南虎城际南沙至虎门段",null,"广州市 东莞市 中山市","——","开展前期工作。"]
[null,null,"深惠城际轨道交通",null,"深圳市 惠州市","——","开展前期工作。"]
[7,"广深港客运专线福田站及相关工程",null,"省发展改革委","深圳市",{"v":9,"d":"9.00"},"开展隧道施工、站房装修及设备安装等工作。"]
[8,"粤海装备技术产业园",null,"省发展改革委、经济和信息化委   ","东莞市",{"v":1,"d":"1.00"},"开展道路建设、征地拆迁工作，争取有产业项目年内动工。"]
[9,"珠海市中航通用飞机制造基地",null,"省经济和信息\n化委","珠海市",null,"继续推进喷漆厂房建设，以满足公务机生产需求;准备合资公务机公司——珠海中航赛斯纳飞机公司的立项工作，按照国家发展改革委核准项目要求准备相关资料，将于近期正式上报;积极筹备建设飞行俱乐部。"]
[10,"建设职业教育基地",null,"省教育厅","珠三角九市","——","广州市教育城一期计划4月份前完成全部工程设计，并启动工程施工、监理等招标工作，5月份市政基础设施、各院校工程全面动工；继续开展中高职衔接和专本衔接试点，推进一批国家示范校创建工作和区域职业教育集团；珠三角稳步推进转移招收粤东西北地区生源。"]
[11,"引进3-5所国外知名大学合作举办高等教育机构",null,"省教育厅","珠三角九市","——","重点推进香港中文大学（深圳）尽早获得教育部审批，并于2014年9月起正式招生;汕头大学与以色列理工学院、广东工业大学与德国达姆斯塔特应用科技大学签署正式合作协议;继续跟进广东外语外贸大学与英国兰卡斯特大学合作举办“广外-兰卡斯特大学”、广州大学等合作。"]
[12,"深圳国家基因库",null,"省科技厅","深圳市",null,"基因信息数据存储能力达到50PB，生物样本存储能力达到400万份。深圳国家基因库一期工程主体完成。"]
[13,"省技工教育示范基地  （首期）",null,"省人力资源社会保障厅","广州市",0.65,"开展项目初步设计概算报批、消防设计报建、施工图设计文件编制及报审、工程施工招标、办理建设工程施工许可证等。"]
[14,"职业能力开发评价示范  基地",null,"省人力资源社会保障厅","佛山市","——","加强首期（广东工业设计培训学院）管理运作。"]
[15,"省集中式人力资源社会保障一体化信息系统",null,"省人力资源社会保障厅","——",{"v":0.5,"d":"0.50"},"完成集中式项目总体设计，推进项目实施；完成全省基础数据库建设，实现与各市业务库连接；加快标准规范建设。"]
[16,"工业锅炉污染治理",null,"省环境保护厅、\n发展改革委、\n经济和信息化委、\n质监局","珠三角九市","——","完成高污染燃料禁燃区内锅炉整治工作。"]
[17,"重点行业脱硫脱硝设施  建设",null,"省环境保护厅","珠三角九市","——","取消所有单机12.5万千瓦以上燃煤机组烟气脱硫旁路。"]
[18,"广佛河涌跨界污染整治",null,"省环境保护厅    广州市\n佛山市 ","广州市 佛山市","——","新建成配套管网150公里，淘汰或转型升级10％的重污染企业，每个镇（街）开展一条河涌的整治。"]
[19,"淡水河、石马河跨界污染整治",null,"省环境保护厅\n深圳市\n惠州市\n东莞市 ","深圳市 惠州市 东莞市","——","新建成配套管网200公里，淘汰或转型升级20％的重污染企业，每个镇（街）开展一条河涌的整治。"]
[20,"港珠澳大桥","港珠澳大桥珠海   连接线","省交通运输厅","珠海市",{"v":15.5,"d":"15.50"},"拱北隧道：明挖段完成开挖1000m；拱北湾特大桥：完成桩基90%，下部结构累计完成60%；前山河特大桥：完成桩基90%，下部结构累计完成60%;南湾隧道：完成3000m隧道开挖(单洞累计)。"]
[null,null,"海中桥隧主体工程","港珠澳大桥管理局",null,{"v":80.8,"d":"80.80"},"建设岛隧工程、桥梁工程、交通工程及沿线设施等工程。"]
[null,null,"珠海口岸及人工岛 工程","珠海市 ",null,{"v":12,"d":"12.00"},"人工岛工程进行结算；珠海口岸工程10月份前桩基、基坑支护土方开挖全部完工；年底基础工程施工至±0；临时施工便桥全部完工。"]
[21,"深中通道",null,"省交通运输厅","广州市 深圳市 中山市",null,"明确项目组织架构、资金筹措方案；上报“工可”；适时开展项目方案设计国际竞赛及初步设计招标工作；力争通航批复。"]
[22,"珠江三角洲水资源配置工程(原珠三角西水东调   工程)",null,"省水利厅","佛山市 广州市 深圳市 东莞市","——","争取项目工程规划报告获得水利部批复。继续推进项目建议书编制工作。"]
[23,"省水资源管理系统建设",null,"省水利厅","——","——","争取可研报告获得省批复，在此基础上及时启动项目初步设计阶段工作，年底前基本完成初步设计报告编制。"]
[24,"白云机场扩建工程",null,"省机场集团","广州市",null,"第三跑道计划10月建成投产；二号航站楼完成上部土建结构工程60%、下穿隧道工程60%；交通中心工程主要完成基坑支护结构、钻（冲）孔桩工程75%、主体工程15%、交通中心跨线桥和雨水调节池工程50%；站坪工程计划2月开工，年内基本完成土石方及排水工程施工。"]
[25,"虎门第二通道项目",null,"省交通集团","广州市 东莞市",{"v":8.7,"d":"8.70"},"主桥：主塔桩基完成42%，累计完成42%；锚碇地连墙完成62%，累计完成62%；引桥：基础工程完成22%，累计完成22%；下部构造完成7%，累计完成7%；上部构造完成1%，累计完成1%；匝道：匝道路基完成21%，累计完成21%。"]
[26,"中新广州知识城",null," 广州市 ","广州市",{"v":100,"d":"100.00"},"加大征地拆迁工作力度，全力以赴推动主城区、核心区建设，加快推动地铁等内外路网建设，加快九龙湖（一期）等生活配套设施建设，启动知识产权服务和保护集聚区、检验检测服务集聚区、生命健康枢纽等产业园区建设，加快中大医疗研究中心、专利审查协作中心、腾飞科技园等重点项目建设。"]
[27,"广州南沙新区",null,"广州市","广州市",{"v":375,"d":"375.00"},"以明珠湾起步区开发建设为核心，同步推进蕉门河城市中心\n区、龙穴岛航运物流服务集聚区、黄阁国际汽车产业城、万顷沙高端新型电子信息产业园等功能片区开发建设；推进南沙港铁路、南沙港区三期工程、地铁四号线南延段等重大基础设施建设，加快构建“一主两辅”综合交通枢纽；加快推进广汽丰田三期项目、中化集团蕉门河西区城市综合体（中化方兴南部滨水角）项目等产业项目建设；积极争取和落实《广州南沙新区发展规划》配套政策措施。"]
[28,"广州市城市轨道交通",null,"广州市","广州市",{"v":169,"d":"169.00"},"广佛线西朗至沥滘段土建工程累计完成80%；六号线二期土建工程累计完成65%；七号线一期：土建工程累计完成35%；九号线一期土建工程累计完成60%；四号线南延段土建工程累计完成25%；八号线北延段土建工程累计完成15%；十三号线首期土建工程累计完成30%；十四号线一期土建工程累计完成15%；知识城线土建工程累计完成20%；二十一号线土建工程累计完成15%；十一号线力争完成可研报告审批工作；进行勘测、设计及前期征地工作。"]
[29,"广州国际金融城起步区",null,"广州市 ","广州市",{"v":21,"d":"21.00"},"加快推进金融城二期城市设计和控规修编工作；推进金融城二期土地收储工作；完善金融城起步区集体土地征收的用地结案手续；继续做好金融城起步区的土地出让；推进金融城起步区基础设施的建设工作；协调指导村集体加快复建房的建设。"]
[30,"广州港南沙港区三期工程",null,"广州市 ","广州市",{"v":12,"d":"12.00"},"推进工程施工。"]
[31,"广州超级计算中心",null,"广州市 ","广州市",{"v":4.8,"d":"4.80"},"依托天河二号一期系统，开展主机系统试运行，完善系统软硬件环境，积极对外寻求合作和开展业务。开展广州超算中心二期工程建设，包括可视化系统、科普基地、预备数据机房等建设内容，进一步完善广州超算中心配套环境。"]
[32,"广州民营科技企业创新基地（广州民营科技园）",null,"广州市 ","广州市",{"v":10.3,"d":"10.30"},"加快推进创新基地启动区、白云电器产业园首期、居家用品园区立白项目等地块收储及出让工作；创新基地外围路网、居家大道等道路开工建设；推动敏捷白云科汇中心、绿地汇创新兴产业基地、恒盛大厦、欧派家居产业园等产业项目开工建设。"]
[33,"深圳前海",null,"深圳市 ","深圳市","固定资产投资100亿元","推进32个基础设施项目建设。"]
[34,"深圳市轨道交通工程",null,"深圳市 ","深圳市",{"v":140,"d":"140.00"},"6号线完成初步设计、施工图设计等前期工作，力争年底前开工建设；7、9、11开展车站及区间主体施工，车辆段及停车场建设，以及部分设备招标。"]
[35,"深圳港盐田港区集装箱码头工程",null,"深圳市","深圳市",{"v":7,"d":"7.00"},"开展大泊位建设。"]
[36,"深圳市东部过境通道",null,"深圳市","深圳市",{"v":7.5,"d":"7.50"},"开展征地拆迁，路基、桥梁、隧道等工程施工。"]
[37,"茅洲河界河段防洪整治  工程",null,"深圳市\n东莞市 ","深圳市 东莞市",null,"深圳：2014年完成试验段监测和可研修编。\n东莞：开展茅洲河界河段综合整治工程（东莞部分）可行性研究阶段的建设方案论证，研究提出比选方案。优化方案设计后完成立项审批手续，力争应急段开工建设。"]
[38,"珠海横琴","珠海横琴市政基础设施（BT）项目","珠海市 ","珠海市",{"v":5,"d":"5.00"},"市政基础设施项目全部建成并投入使用。"]
[null,null,"长隆国际海洋度假区一期",null,null,{"v":3,"d":"3.00"},"横琴湾酒店、海洋王国计划1月试营业;加快完善马戏城配套建设，动工建设企鹅酒店、马戏酒店、5D影院等项目。"]
[null,null,"珠海横琴十字门中央商务区",null,null,{"v":43.6,"d":"43.60"},"推进横琴国际金融中心大厦项目、中央商务区市政基础设施工程建设。加快连岛桥梁及堤岸工程建设;湾仔片区烟墩山爆破工程近期动工;上半年完成十字门中央商务区范围内（除洋环村外）的青苗及地上附着物补偿和产权回收工作。"]
[39,"珠海海洋工程装备制造基地",null,"珠海市 ","珠海市",{"v":9.5,"d":"9.50"},"推进中海油海工二期工程开工建设。二期工程2014年计划开展详细勘察、设计、地基处理、土建施工等工作；推进三一海洋重工产业园一期项目加快建设。一期项目规划建设9万平方米生产厂房、14万平方米总装场地、1个5万吨级码头泊位，以及其它辅助用房和配套设施。开展地基处理，生产厂房、办公楼建设，配套码头建设等；推进珠江钢管二期项目38万平方米用地加快开展地基处理、厂房及配套工程建设、设备采购等工作；推进巨涛海洋石油二期、中海油珠海管道制造加工基地等项目完成前期工作后开工建设；太阳鸟宝达超级游艇基地加快推进前期工作，开展软基处理、填土等工程建设。"]
[40,"中国北车珠海基地项目",null,"珠海市 ","珠海市",{"v":4,"d":"4.00"},"6月份主体工程封顶，下半年完成基地建设。"]
[41,"佛山中德工业服务区现代产业集聚区",null,"佛山市 ","佛山市",null,"继续推进中德高技术服务平台项目建设，推动弗劳恩霍夫协会相关机构落户，积极引进德国各类研发、检测认证、中介服务等工业服务机构进驻；推动与中科院、社科院欧洲研究所、商务部经济贸易研究院等合作；推进华南德国中心建设。佛山市图书馆、档案中心、科技馆与青少年宫以及艺术村四个公建场馆于2014年内全面投入使用。加紧文化中心其他场馆、CBD中央商务区、商务中心、交通枢纽中心等重点项目建设。"]
[42,"南海国家旅游产业集聚（实验）区建设项目",null,"佛山市 ","佛山市",{"v":20.8,"d":"20.80"},"建设西岸旅游产业园和国艺影视城（西樵山梦工场），打造集休闲、度假、文化创意、娱乐运动等功能为一体生态型文化旅游产业园区和集旅游休闲及电影文化为一体的旅游文化综合\n体。实施西樵听音湖片区改造，建设康有为故居纪念馆、吴家大院历史文化街区等。"]
[43,"一汽－大众佛山工厂二期项目",null,"佛山市 ","佛山市",{"v":30,"d":"30.00"},"基础土建、厂房建设装修等。"]
[44,"仲恺高新区慧云创意生态产业园",null,"惠州市 ","惠州市",{"v":1,"d":"1.00"},"开展项目第一期土地平整，以及基础设施、产业园住宅区和研发大楼建设。"]
[45,"大亚湾精细化工园",null,"惠州市 ","惠州市",null,"中海乐金ABS（一期）4月商业运行；东方雨虹（一期）3月试生产；盛和化工项目完成设备安装及报建，5月试生产。"]
[46,"仲恺科技企业孵化器群建设项目",null,"惠州市 ","惠州市",{"v":0.6,"d":"0.60"},"启动美国硅谷和德国科隆海外孵化器，争取海外项目落户；创建省级大学生创业孵化基地。"]
[47,"仲恺高新区LED产业基地 项目",null,"惠州市 ","惠州市",{"v":4,"d":"4.00"},"继续开展征地拆迁工作和基础设施建设；完成艾比森、长方工业园LED、科锐LED芯片二期等项目设备购置安装的后续工作。"]
[48,"东莞市城市轨道交通项目",null,"东莞市 ","东莞市",31.32,"2号线土建工程和机电设备制造基本完成，车辆段具备接车条件，实现“隧道通”和“轨道通”；1号线一期工程完成工可报告并上报审批。"]
[49,"东莞松山湖国家高新技术产业开发区",null,"东莞市","东莞市",null,"继续推动“五个共同”开发模式。中以国际科技合作产业园完成首批开发区域工程建设。松山湖国际机器人产业基地完成项目咨询、论证，启动项目规划建设，成立项目运营主体，完成项目过渡期场地装修和投入运营。大学创新城加快引进公共科技创新平台，加强与武汉大学、四川大学及上海教委的协调洽谈；跟进《东莞市政府武汉大学全面合作框架协议》，推动共建创新平台事宜。盘活现有楼宇资源，合理规划楼宇功能分区，进行产业引导，形成产业集聚。"]
[50,"世界鞋业总部基地",null,"东莞市 ","东莞市",null,"力争一期工程项目整体竣工并全面试营业。"]
[51,"东江与水库联网供水工程",null,"东莞市 ","东莞市",null,"一期工程全线管道贯通，进行联动调试。"]
[52,"翠亨新区",null,"中山市 ","中山市",null,"先进智造区路网改造工程预计2014年完成50%的工程量，全面启动起步区市政基础设施工程;继续推进新区已动工项目建设；加大项目跟踪洽谈力度，争取招引1-2个标杆性项目在年内签约落地；协调解决项目土地规模和指标问题；完成兰溪河恢复改造水利防洪第一标段工程结算；推进兰溪河恢复改造一标段绿化、道路以及相关配套工程。"]
[53,"中山船舶制造基地及航道配套建设",null,"中山市 ","中山市",{"v":3,"d":"3.00"},"粤新海工项目完成一期厂房建设,包括总装平台车间、室内总装平台接岸段、管工车间、机电设备库及其他配套车间、舾装码头100米接驳、半潜驳等大型设备；船舶基地道路桥梁工程启动14条市政道路、2座桥梁及道路配套设施建设；中泽重工项目完成宿舍楼及水泵房的建设。"]
[54,"北斗卫星导航（中山）产业化基地",null,"中山市 ","中山市",{"v":1,"d":"1.00"},"做好北斗孵化基地项目引进工作；完善项目基础设施建设。"]
[55,"中山美居创意产业基地",null,"中山市 ","中山市",{"v":2.2,"d":"2.20"},"推动中山美居体验酒店的建设，吸引服务中山美居产业创意设计机构、电子商务企业、配套服务的企业进驻，完善基地配套设施建设；中国大涌红木文化博览城开展项目主体工程建设。"]
[56,"广东海信电子南方基地",null,"江门市 ","江门市",{"v":2,"d":"2.00"},"电视机二期、空调等项目以及科研生活配套区建设。"]
[57,"广东轨道交通产业园",null,"江门市 ","江门市",{"v":2.5,"d":"2.50"},"推进修造基地规模化生产，配套基地中车空调首期、南奥轨道交通设备首期投产；完善园区配套。"]
[58,"富华工程装备制造项目",null,"江门市 ","江门市",{"v":2,"d":"2.00"},"工程驱动桥项目、钢板弹簧项目投产，装备制造项目开展厂房基建。"]
[59,"新财富环保电镀基地",null,"江门市 ","江门市",{"v":2.9,"d":"2.90"},"推进电镀基地主干道工程、三期配套电镀工业厂房、二期集中供热设施、15家入园企业生产设施建设工程建设。"]
[60,"大唐国际高要金淘天然气热电冷联产项目",null,"肇庆市 ","肇庆市",null,"开展软基、试桩、桩基施工。"]
[61,"华南智慧城（肇庆市生产性服务业集聚项目）",null,"肇庆市 ","肇庆市",{"v":6,"d":"6.00"},"动工建设4万平方米的商业配套区域，1万平方米的核心研发区，8万平米的生活配套区域，14万平方米的CBD产业大楼建设封顶。"]
[62,"端州龟顶新城项目（城中村改造）",null,"肇庆市 ","肇庆市",null,"预计动工面积约15万平方米；继续推进白沙路、大鼎路、龟山路路网的拆迁工作；推进龟顶山森林公园的建设，做好迁坟工作；计划完成四路一湖（西湖路、大鼎路、白沙路、龟山路及珑湖）已建设完成路段的市政验收工作并通车。"]
[63,"广佛肇（怀集）经济合作区（首期）",null,"广州市\n佛山市\n肇庆市 ","肇庆市",null,"加快推动起步区各项专项规划编制，重点完成起步区控制性详细规划编制；加快起步区15000亩征地步伐，在已征6100亩地基础上，新征地4000亩以上；全面推动合作区建设，边融资边建设边招商，力争年内完成10000亩地“三通一平”，新引进30家规模以上企业入园，园区内动工建设企业达50家以上，并实现10家以上企业建成投产。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":14,"n_cols":7,"rows_kept":14,"merged":[[10,1,10,2],[13,1,13,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":10}
[24,"省水资源管理系统建设",null,"省水利厅","——","——","争取可研报告获得省批复，在此基础上及时启动项目初步设计阶段工作，年底前基本完成初步设计报告编制。"]
[]
[]
[41,"中国北车珠海基地项目",null,"珠海市 ","珠海市",{"v":4,"d":"4.00"},"6月份主体工程封顶，下半年完成基地建设。"]