{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["附件1指标","附件2项目"],"not_rendered":{"external_links":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件1指标","index":0,"n_rows":42,"n_cols":4,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,3],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[6,0,6,1],[7,0,7,1],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[15,0,15,1],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[18,0,18,1],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[26,0,26,1],[27,0,27,1],[28,0,28,1],[29,0,29,1],[30,0,30,1],[31,0,31,1],[32,0,32,1],[33,0,33,1],[34,0,34,1],[35,0,35,1],[36,0,36,1],[37,0,40,0],[37,2,40,2],[41,0,41,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["“九年大跨越”主要指标2015年目标表"]
[]
["指  标",null,"监测落实部门","珠三角目标"]
["1.地区生产总值增长率（％）",null,"省发展改革委","7.5"]
["2.人均地区生产总值增长率（％）",null,"省发展改革委","6.5"]
["3.固定资产投资增长率（％）",null,"省发展改革委","14.2"]
["4.社会消费品零售总额增长率（%）",null,"省商务厅","11.8"]
["5.进出口总额增长率（％）",null,"省商务厅","3"]
["6.研发经费支出占地区生产总值比重（%）",null,"省科技厅","2.7"]
["7.高速公路通车里程（公里）",null,"省交通运输厅","3560"]
["8.发明专利申请量（件/百万人）",null,"省知识产权局",1295]
["9.发明专利拥有量（件/万人）",null,"省知识产权局",20]
["10.服务业增加值比重（%）",null,"省发展改革委","53.5"]
["11.现代服务业增加值占服务业增加值比重（%）",null,"省发展改革委","62"]
["12.高技术制造业增加值占规模以上工业增加值比重（%）",null,"省发展改革委","28.5"]
["13.先进制造业增加值占规模以上工业增加值比重（%）",null,"省发展改革委、\n经济和信息化委","53.1"]
["14.珠江西岸装备制造业工业增加值（亿元）",null,"省经济和信息化委","2760"]
["15.珠江西岸装备制造业投资（亿元）",null,"省经济和信息化委","1200"]
["16.工业技术改造投资增速（%）",null,"省经济和信息化委","28.7"]
["17.年主营业务收入超千亿元企业（家）",null,"省经济和信息化委","20"]
["18.年主营业务收入超百亿元企业（家）",null,"省经济和信息化委","211"]
["19.单位建设用地第二、三产业增加值增长率(%)",null,"省国土资源厅","15.1"]
["20.高新技术产品占出口总额比重(%)",null,"省商务厅","36"]
["21.电子商务交易总额增长率(%)",null,"省商务厅","20"]
["22.文化及相关产业法人单位增加值占地区生产总值比重（%）",null,"省委宣传部","4.92"]
["23.城乡居民人均收入（元）",null,"省发展改革委","与经济增长基本同步"]
["24.互联网普及率（％）",null,"省经济和信息化委","77.5"]
["25.光纤入户率（％）",null,"省经济和信息化委","37"]
["26.忙闲时加权平均可用下载速率（Mbit/s）",null,"省通信管理局","5.15"]
["27.行政审批事项可网上办理率（%)",null,"省经济和信息化委","90"]
["28.社会事务服务事项可网上办理率（%）",null,"省经济和信息化委","80"]
["29.单位GDP能耗下降率（％）",null,"省经济和信息化委","——"]
["30.人均公园绿地面积(平方米)",null,"省住房城乡建设厅",16.32]
["31.城镇生活垃圾无害化处理率（%）",null,"省住房城乡建设厅",92]
["32.城镇污水处理率（%）",null,"省住房城乡建设厅、环境保护厅",93.5]
["33.森林覆盖率（%）",null,"省林业厅",51.5]
["34.四项污染物减排","二氧化硫排放量（万吨）","省环境保护厅","——"]
[null,"化学需氧量排放量（万吨）",null,"——"]
[null,"氮氧化物排放量（万吨）",null,"——"]
[null,"氨氮排放量（万吨）",null,"——"]
["注：第29项“单位GDP能耗下降率”、第34项“四项污染物减排”不下达珠三角区域目标。"]

{"sheet":"附件2项目","index":1,"n_rows":85,"n_cols":7,"rows_kept":85,"merged":[[0,0,0,1],[2,0,2,6],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,0,20,0],[10,1,20,1],[10,3,20,3],[21,0,26,0],[21,1,26,1],[21,3,26,3],[27,1,27,2],[28,1,28,2],[29,1,29,2],[30,1,30,2],[31,1,31,2],[32,1,32,2],[33,1,33,2],[34,1,34,2],[35,1,35,2],[36,1,36,2],[37,1,37,2],[38,1,38,2],[39,1,39,2],[40,0,42,0],[40,1,42,1],[40,4,42,4],[43,1,43,2],[44,1,44,2],[45,1,45,2],[46,1,46,2],[47,1,47,2],[48,1,48,2],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[53,1,53,2],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[56,1,56,2],[57,1,57,2],[58,1,58,2],[59,1,59,2],[60,0,61,0],[60,1,61,1],[60,3,61,3],[60,4,61,4],[62,1,62,2],[63,1,63,2],[64,1,64,2],[65,1,65,2],[66,1,66,2],[67,1,67,2],[68,1,68,2],[69,1,69,2],[70,1,70,2],[71,1,71,2],[72,1,72,2],[73,1,73,2],[74,1,74,2],[75,1,75,2],[76,1,76,2],[77,1,77,2],[78,1,78,2],[79,1,79,2],[80,1,80,2],[81,1,81,2],[82,1,82,2],[83,1,83,2],[84,1,84,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2"]
[]
["“九年大跨越”重大项目2015年目标表"]
[]
["序号","项目名称",null,"牵头单位","所在\n地市","2015年投资目标进度    （亿元）","2015年建设目标进度"]
[1,"油气基础设施建设及LNG接收站建设",null,"省发展改革委","深圳市 ",{"v":23.8,"d":"23.80"},"建设广东大鹏LNG接收站四号罐工程、深圳液化天然气工程（迭福站）等，开展后续项目前期工作。"]
[2,"惠州LNG电厂热电联产扩建工程",null,"省发展改革委","惠州市",{"v":4,"d":"4.00"},"开展主厂房施工和主机安装工作。"]
[3,"惠州国家石油储备地下水封洞库",null,"省发展改革委","惠州市",{"v":7,"d":"7.00"},"地上工程：安装工程施工开始，土建基础施工、办公楼、附属楼和外部管道施工完成。\n地下工程：工艺竖井施工完成、主洞室二层开挖、支护施工完成、主洞室三层开挖。"]
[4,"中国海油惠州炼油二期改扩建工程",null,"省发展改革委","惠州市",{"v":80,"d":"80.00"},"主要装置均开工建设。"]
[5,"中国散裂中子源项目",null,"省发展改革委","东莞市",1.62,"土建基本完工，直线设备楼全部完工，LRBT设备楼交付使用，靶站全部完成，RCS设备楼一层完工。设备批量生产完成60%；直线隧道设备安装完成50%，环隧道启动安装工作，并完成50%。"]
["\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n6\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n6","珠三角城际快速轨道交通系统","广佛城际轨道交通","省发展改革委          ","广州市 佛山市",{"v":4.6,"d":"4.60"},"继续推进土建及征拆工作。"]
[null,null,"广佛城际轨道交通二期",null,"佛山市",{"v":9,"d":"9.00"},"继续推进土建及征拆工作。"]
[null,null,"穗莞深城际轨道",null,"广州市 东莞市 深圳市",{"v":36.5,"d":"36.50"},"继续推进土建及征拆工作。"]
[null,null,"莞惠城际轨道交通",null,"东莞市 惠州市",{"v":31.8,"d":"31.80"},"首通段54公里建成。"]
[null,null,"广佛肇城际轨道交通",null,"佛山市 肇庆市",{"v":46.7,"d":"46.70"},"建成。"]
[null,null,"广清城际轨道交通广州至广州北段",null,"广州市","——","开展前期研究工作。"]
[null,null,"广清城际轨道交通广州北站至清远段",null,"广州市清远市",{"v":19,"d":"19.00"},"继续推进土建及征拆工作。"]
[null,null,"珠三角城际轨道交通调度中心项目",null,"广州市",{"v":0.8,"d":"0.80"},"开工建设。"]
[null,null,"广佛环线广州南站至白云机场站",null,"广州市","——","开展前期研究工作。"]
[null,null,"广佛环线佛山西站至广州南站段",null,"广州市 佛山市",{"v":30,"d":"30.00"},"继续推进土建及征拆工作。"]
[null,null,"佛莞城际轨道交通广州南站至望洪站段",null,"广州市 东莞市",{"v":23,"d":"23.00"},"继续推进土建及征拆工作。"]
[null,"珠三角城际快速轨道交通系统\n","珠海市区至珠海机场城际轨道交通拱北至横琴段","省发展改革委","珠海市",{"v":10,"d":"10.00"},"继续推进土建及征拆工作。"]
[null,null,"广佛江珠城际轨道交通",null,"广州市 珠海市 佛山市 中山市 江门市","——","继续推进前期工作。"]
[null,null,"广佛环线佛山西站至广州北站段",null,"广州市 佛山市","——","继续推进前期工作。"]
[null,null,"新塘经白云机场至广州北站城际轨道交通",null,"广州市 ",{"v":12,"d":"12.00"},"全线开工建设。"]
[null,null,"中南虎城际南沙至虎门段",null,"广州市 东莞市 中山市","——","继续推进前期工作。"]
[null,null,"深惠城际轨道交通",null,"深圳市 惠州市","——","继续推进前期工作。"]
[7,"广深港客运专线福田站及相关工程",null,"省发展改革委","深圳市",{"v":1,"d":"1.00"},"建成。"]
[8,"粤海装备技术产业园",null,"省发展改革委、经济和信息化委   ","东莞市","——","完成园区30号路施工，启动29号路前期研究工作。                 "]
[9,"珠海市中航通用飞机制造基地",null,"省经济和信息化委","珠海市","——","增补AG600飞机、AG300飞机生产、总装、检测、试飞等综合能力；新增轻型公务机（西锐SR2X飞机）转包生产能力；新增中型公务机总装批产能力建设。"]
[10,"建设职业教育基地",null,"省教育厅","珠三角九市","——","开展新一年珠三角学校“五位一体”综合实训中心和信息化建设。研制完成第二批13项中高职衔接专业教学标准和课程标准，推广试用第一批9项中高职衔接专业教学标准；进一步扩大中高职衔接三二分段、高职自主招生规模；探索推进中高职本科衔接一体化技术技能人才培养通道。完成5所高职院校清远校区首期工程前期工作。"]
[11,"引进3-5所国外知名大学合作举办高等教育机构",null,"省教育厅","珠三角九市","——","重点推动广东以色列理工学院、深圳北理莫斯科大学等独立法人设置的中外合作办学。"]
[12,"深圳国家基因库",null,"省科技厅","深圳市","——","基因信息数据总量达60PB的访问支持，完成1000万份可溯源性生物样本的存储能力，制定相关标准和技术规范。一期工程室内装修、景观工程完成，投入使用。"]
[13,"省技工教育示范基地  （首期）",null,"省人力资源社会保障厅","广州市",{"v":2.4,"d":"2.40"},"纳入省代建局代建，启动项目的土建、安装及市政建设。"]
[14,"职业能力开发评价示范  基地",null,"省人力资源社会保障厅","佛山市","——","明确职能定位，完善基础设施建设，提高设备利用率；提高人才培养、技能鉴定、职业开发业务质量。"]
[15,"省集中式人力资源社会保障一体化信息系统",null,"省人力资源社会保障厅","——",{"v":1.4,"d":"1.40"},"全面启动项目基础设施及支撑平台建设。基本建成省集中式社会保险业务管理系统。建成全省基础信息数据库。"]
[16,"工业锅炉污染治理",null,"省环境保护厅、发展改革委、经济和信息化委、质监局","珠三角九市","——","完成高污染燃料禁燃区内（含城市建成区）燃煤锅炉淘汰工作。"]
[17,"重点行业脱硫脱硝设施  建设",null,"省环境保护厅","珠三角九市","——","重点推进平板玻璃生产烟气脱硫及降氮脱硝。"]
[18,"广佛河涌跨界污染整治",null,"省环境保护厅    广州市\n佛山市 ","广州市 佛山市","——","完善截污管网系统，实行污水深度处理；强化支流河涌污染整治；进一步加大交界区域和插花地污染监管检查力度。"]
[19,"淡水河、石马河跨界污染整治",null,"省环境保护厅    深圳市\n惠州市      东莞市 ","深圳市 惠州市 东莞市","——","继续完善截污管网系统，实行污水深度处理；强化支流河涌污染整治；继续实施流域限批和行业限批，进一步加大交界区域和插花地污染监管检查力度。"]
[20,"港珠澳大桥","港珠澳大桥珠海连接线","省交通运输厅","珠海市",{"v":11.2,"d":"11.20"},"按计划稳步推进工程建设。"]
[null,null,"海中桥隧主体工程","港珠澳大桥管理局",null,{"v":49.5,"d":"49.50"},"按计划推进钢箱梁制造工程和桥梁土建工程。桥面铺装施工取得实质进展。"]
[null,null,"珠海口岸及人工岛工程","珠海市 ",null,{"v":12,"d":"12.00"},"一标段、二标段、三标段、四标段全面开工，完成旅检大楼主体结构施工，以及部分道路、桥梁（包括匝道）的基础施工。"]
[21,"深中通道",null,"省交通运输厅","广州市 深圳市 中山市","——","完成项目“工程可行性研究报告”批复，开展勘察设计招标，先行工程开工建设。"]
[22,"珠江三角洲水资源配置工程(原珠三角西水东调   工程)",null,"省水利厅","佛山市 广州市 深圳市 东莞市","——","加快完成项目建议书编制，上报水利部审查。"]
[23,"省水资源管理系统建设",null,"省水利厅","——","——","加快启动项目初步设计工作，完成初步设计报告编制及审批。"]
[24,"白云机场扩建工程",null,"省机场集团","广州市",30.93,"第三跑道投产启用，完成二号航站楼主体机构工程，完成站坪33个临时机位工程。"]
[25,"虎门第二通道项目",null,"省交通集团","广州市 东莞市",{"v":17,"d":"17.00"},"完成桥梁基础54%，累计完成63%；桥梁下部结构累计完成21%，桥梁上部结构累计完成6%。"]
[26,"中新广州知识城",null," 广州市 ","广州市",{"v":95,"d":"95.00"},"推进知识城起步区及相关专业园区建设，重点打造检验检测高技术服务集聚区、环球协同创新枢纽专业片区；加快推进知识城主要骨干路网建设，推进南安置区二期前期各项工作。加快知识产权综合集聚区、东方国际医学谷、院士专家创新创业园、腾飞科技园等重点专业园区建设，引进筹建一批创新能力强、经济效益好的高端知识经济项目，尽快形成产业集聚集群效应。"]
[27,"广州南沙新区",null,"广州市","广州市",{"v":645,"d":"645.00"},"围绕打造区域综合交通枢纽、建设国际航运中心的目标，重点安排一批连接区内外的骨干交通基础设施项目，完善区内主干路网（桥梁）以及港口配套道路项目。聚焦自贸试验区开发建设，着力推进黄阁-大岗先进制造业基地组团发展。"]
[28,"广州市城市轨道交通",null,"广州市","广州市",{"v":181,"d":"181.00"},"广佛线西朗至燕岗段建成开通；六号线二期土建工程累计完成80%；七号线一期土建工程累计完成70%；九号线一期土建工程累计完成70%；四号线南延段土建工程累计完成60%；八号线北延段土建工程累计完成20%；十三号线首期土建工程累计完成40%；十四号线一期土建工程累计完成20%；知识城线土建工程累计完成30%；二十一号线土建工程累计完成30%；十一号线关键工点进场开工。"]
[29,"广州国际金融城起步区",null,"广州市 ","广州市",{"v":9.2,"d":"9.20"},"继续推进金融城起步区后续土地出让，加快推进市政基础设施等配套建设，重点推进地下公共空间施工图设计。继续推进村集体各复建项目建设。"]
[30,"广州港南沙港区三期工程",null,"广州市 ","广州市",{"v":8,"d":"8.00"},"继续推进施工建设，争取主体工程基本完工。"]
[31,"广州超级计算中心",null,"广州市 ","广州市",{"v":0.4,"d":"0.40"},"按计划推进项目建设收尾和尾款支付等工作，启动软件采购、可视化成果展示等工作。做好超级计算机系统二期研制和验收工作，配合国防科技大学做好二期升级改造工作，迎接国家科技部的验收。"]
[32,"广州民营科技企业创新基地（广州民营科技园）",null,"广州市 ","广州市",{"v":10,"d":"10.00"},"全力推进创新基地核心区、白云工业园、居家用品园、白云电器节能与智能电气产业园等约1204亩土地储备和出让工作。核心区外围路网工程完工；居家用品园区居家大道工程完工。启动柏塘变电站及核心区自来水加压泵站建设。推进13个重点项目工程建设、部分项目投产运营，2个总部载体项目封顶。推进白云电器节能与智能电气产业园基础设施升级改造工程建设。"]
[33,"深圳前海",null,"深圳市 ","深圳市",{"v":150,"d":"150.00"},"东滨路、五号路、桂湾片区振海路及部分支路等基本通车，桂庙渠水廊道主槽基本形成，香江、卓越一期等项目基本封顶。"]
[34,"深圳市轨道交通工程",null,"深圳市 ","深圳市",{"v":146,"d":"146.00"},"加快推进轨道交通7、9、11号线建设，其中7、9号线建设达到洞通、轨通，11号线完成电通。"]
[35,"深圳港盐田港区集装箱码头工程",null,"深圳市","深圳市",{"v":2.5,"d":"2.50"},"4、6号泊位完成243米码头岸线。"]
[36,"深圳市东部过境通道",null,"深圳市","深圳市",{"v":12,"d":"12.00"},"路基建成10公里，桥梁下部结构完成5公里，隧道进场施工。完成征地1500亩，拆迁60000平方米。"]
[37,"茅洲河界河段防洪整治  工程",null,"深圳市      东莞市 ","深圳市 东莞市","——","继续推进前期工作，完成工程初步设计及概算编制。"]
[38,"珠海横琴","长隆国际海洋度假区二期","珠海市","珠海市",{"v":20,"d":"20.00"},"马戏酒店、企鹅酒店竣工；海洋王国5D影院试运行；启动海洋王国二期项目建设。"]
[null,null,"珠海横琴十字门中央商务区",null,null,{"v":16.5,"d":"16.50"},"加快推进会展商务组团一期，国际商务大厦、横琴国际金融中心大厦建设，完成横琴片区市政基础设施一期、湾仔片区 A、B、C区道路及截洪渠工程，抓紧推动烟墩山平基工程、堤岸工程一期及堤岸、桥梁工程。"]
[39,"珠海海洋工程装备制造基地",null,"珠海市 ","珠海市",{"v":11,"d":"11.00"},"推进中海油海工项目二期工程建设；推进三一海洋重工主基地一期工程竣工投产；推进珠江钢管海洋装备制造二期项目完成地基处理，并正式动工建设；推进中海油珠海管道制造加工基地项目建设；推进太阳岛连湾3D模块化游艇制造基地动工建设；推进熔盛重工项目加快开展前期工作。"]
[40,"中国北车珠海基地项目",null,"珠海市 ","珠海市",{"v":1,"d":"1.00"},"正式量产，完成设备采购工作。"]
[41,"佛山中德工业服务区现代产业集聚区",null,"佛山市 ","佛山市",{"v":20,"d":"20.00"},"推动欧洲中小微企业服务中心、知识产权法庭、公证处和仲裁委的进驻运作，引进研发设计和检验检测、国际商务和中介机构等优质项目；加快推进佛山中欧服务中心、中德高技术实验园、文化中心、CBD一期等重点项目建设。"]
[42,"南海国家旅游产业集聚（实验）区建设项目",null,"佛山市 ","佛山市",{"v":8,"d":"8.00"},"国艺度假酒店二期启动施工；南海中旅项目酒店、水上乐园部分开业；旅游不动产项目全面完工；听音湖片区继续推进樵山文化中心建设，完成相关市政建设；九江吴家大院博物馆开放运营。\n"]
[43,"一汽－大众佛山工厂二期项目",null,"佛山市 ","佛山市",{"v":30,"d":"30.00"},"初步建成冲压车间、涂装车间并交付设备安装，启动焊装车间、总装车间建设。"]
[44,"仲恺科技企业孵化器群建设项目",null,"惠州市 ","惠州市",{"v":0.8,"d":"0.80"},"完成东江产业园科创大厦建设，与水木清华公司共建同方信息港，启动海外孵化器建设前期工作。"]
[45,"仲恺高新区智能终端装备制造产业园",null,"惠州市 ","惠州市",{"v":2,"d":"2.00"},"继续开展征地拆迁与基础设施建设。"]
[46,"东莞市城市轨道交通项目",null,"东莞市 ","东莞市",19.65,"2号线一、二期工程完成全线开通试运营所需风亭、车站出入口施工；完成全线机电设备安装装修施工；完成全线设备调试及综合联调工作。继续开展1号线前期研究工作。"]
[47,"东莞松山湖国家高新技术产业开发区",null,"东莞市","东莞市",{"v":30,"d":"30.00"},"全年盘活闲置土地1000亩，促进8个项目动工建设。促进购地企业项目在目标时间内竣工投产。中以产业园加快工程建设进度，引进50家以上实体电子商务运营及专业配套企业，尽快启动文化产业创新中心项目。启动松山湖高新区环保规划修编工作。"]
[48,"世界鞋业总部基地",null,"东莞市 ","东莞市","——","视基地一期市场化运营情况筹备规划二期建设方案。"]
[49,"东江与水库联网供水工程",null,"东莞市 ","东莞市","——","一期工程通水。完成二期工程论证并开展相关前期工作。"]
[50,"翠亨新区",null,"中山市 ","中山市",{"v":6.7,"d":"6.70"},"推进新区路网建设、科技金融新城及配套中心河公园等项目建设。推进中瑞产业园项目招商。进一步跟进标杆项目。"]
[51,"中山船舶制造基地及航道配套建设",null,"中山市 ","中山市",{"v":1.2,"d":"1.20"},"推进广东粤新海工科技有限公司二期工程建设。"]
[52,"北斗卫星导航（中山）产业化基地",null,"中山市 ","中山市",{"v":0.5,"d":"0.50"},"落实基地运营主体，完成首期148亩用地控规编制和规划设计工作。"]
[53,"中山美居创意产业基地",null,"中山市 ","中山市",{"v":4.2,"d":"4.20"},"启动二期20000平方米招商工作，大涌红博城完成展销中心的设备配套和装修工程，总部大厦和主题酒店完成主体建筑。"]
[54,"广东海信电子南方基地",null,"江门市 ","江门市",{"v":9,"d":"9.00"},"海信空调项目正式投产，海信冰箱及洗衣机项目完成首期供地。"]
[55,"广东轨道交通产业园",null,"江门市 ","江门市",{"v":1.8,"d":"1.80"},"配套企业南奥交通设备部分项目试投产,格兰达、恒之源开展土建工程,继续开展园区内道路和配套设施建设。"]
[56,"富华工程装备制造项目",null,"江门市 ","江门市",{"v":5,"d":"5.00"},"开展厂房基建。"]
[57,"新财富环保电镀基地",null,"江门市 ","江门市","——","引进15家企业。"]
[58,"中电四会燃气热电冷联产项目",null,"肇庆市 ","肇庆市",{"v":3,"d":"3.00"},"进行四通一平及地基处理。"]
[59,"华南智慧城（肇庆市生产性服务业集聚项目）",null,"肇庆市 ","肇庆市",{"v":3,"d":"3.00"},"完成工程总量的三分之二以上，争取完成商务综合大楼、商务产业大楼主体建设。"]
[60,"端州龟顶新城项目（城中村改造）",null,"肇庆市 ","肇庆市",{"v":3,"d":"3.00"},"继续推进白沙路、大鼎路、龟山路路网的拆迁工作；推进龟顶新城西片区建设工作；计划完成四路一湖（西湖路、大鼎路、白沙路、龟山路及珑湖）已建设完成路段的市政验收工作并通车。"]
[61,"广佛肇（怀集）经济合作区（首期）",null,"广州市      佛山市      肇庆市 ","肇庆市","——","编制合作区管理机构设立方案和运作细则，尽快成立合作区正式管理机构。完成合作区首期53平方公里总体规划和起步区10平方公里控制性详细规划编制工作，组织开展工业园区产业集群、产业布局两个专题研究。启动新一轮5000亩征地工作，并落实新征2000亩土地的“三通一平”工作。"]