{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["附表1","附表2"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":4,"comments":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附表1","index":0,"n_rows":119,"n_cols":14,"rows_kept":119,"merged":[[1,1,1,12],[32,11,34,11],[32,12,34,12],[33,6,34,6],[35,11,37,11],[35,12,37,12],[36,6,37,6],[38,11,40,11],[39,6,40,6],[64,11,66,11],[65,6,66,6],[72,11,74,11],[72,12,74,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"附件1 "]
[null,"广东省2015年至2017年高速公路建设计划表"]
[null,"序号","项目名称","里程  （公里） ","投资  （亿元）","新增里程","项目业主（法人）","计划开工时间","计划完工时间","乐观完工时间","计划完工时间","功能定位","备注"]
[null,null,"合计",{"v":5616.839999999998,"d":"5617"},{"v":8390.7,"d":"8391"},{"$error":"#REF!"}]
[null,null,"一、计划2015年建成项目（共9段）",604,665,604]
[null,1,"济（南）广（州）高速公路平远至兴宁段",98.5,80.3,98.5,"省交通实业投资有限公司","2012年","2015年","2015年","2015年","外通内连工程","出省通道，通平远"]
[null,2,"包（头）茂（名）高速公路信宜至电白段",122.3,109.6,122.3,"广东省高速公路有限公司","2013年","2015年","2015年","2015年","外通内连工程","出省通道，通信宜、高州"]
["韶关",3,"大（庆）广（州）高速公路连平至从化段一期工程（省界至新丰段）",85,100,85,"广州大广高速公路有限公司","2012年","2015年","2015年","2015年","外通内连工程","出省通道，通新丰、连平"]
[null,4,"潮（州）惠（州）高速公路一期工程（普宁至陆河段）",62.3,76.62,62.3,"广东省高速公路有限公司","2011年","2015年","2015年","2015年","外通内连工程","通陆河"]
[null,5,"汕（头）湛（江）高速公路揭西至博罗段",161,193.9,161,"广东省路桥建设有限公司","2011年","2015年","2015年","2015年","省内干线工程","通揭西、紫金"]
[null,6,"江（门）罗（定）高速公路一期工程（新兴至高村段）",{"v":27.7,"d":"28"},31,27.7,"广东省公路建设有限公司","2012年","2015年","2015年","2015年","外通内连工程"]
[null,7,"新（会）台（山）南延线",5.7,4,5.7,"广东省高速公路公司","2013年","2015年","2015年","2015年","区内联网及疏港工程"]
[null,8,"惠州海湾大桥（广惠东延线）",17.5,20.9,17.5,"惠州广惠东延线高速公路有限公司","2010年","2015年","2015年","2015年","区内联网及疏港工程"]
[null,9,"广州至高明高速公路广州段",23.6,48.379999999999995,23.6,"广州广明高速公路有限公司","2009年","2015年","2015年","2015年","区内联网及疏港工程"]
[null,null,"二、续建项目（共35段）",{"v":2693.1999999999994,"d":"2693"},{"v":4023.3700000000003,"d":"4023"},2767]
["东莞市",1,"从（化）东（莞）高速公路东莞段（含清溪支线）",57.7,106.7,57.7,"东莞市从莞高速公路发展有限公司","2010年","2016年","2016年","2017年","区内联网及疏港工程"]
[null,2,"从（化）东（莞）高速公路惠州段",30.9,45.4,30.9,"惠州从莞高速公路投资有限公司","2010年","2017年","2017年","2017年","区内联网及疏港工程"]
[null,3,"惠（州）大（亚湾）疏港高速公路",54.9,74.58,54.9,"惠州惠大高速公路有限公司","2009年","2016年","2016年","2017年","区内联网及疏港工程"]
["韶关",4,"大（庆）广（州）高速公路粤境连平至从化段二期工程（新丰至从化段）",97,114,97,"广州大广高速公路有限公司","2012年","2016年","2016年","2016年","外通内连工程"]
[null,5,"潮（州）惠（州）高速公路二期（普宁至陆河以外路段）",184.4,228,184.4,"广东省高速公路有限公司","2011年","2016年","2016年","2016年","外通内连工程"]
[null,6,"江（门）罗（定）高速公路二期工程（江门至高村段及新兴至罗定段）",112.5,136.4,112.5,"广东省公路建设有限公司","2012年","2016年","2016年","2016年","外通内连工程"]
[null,7,"港珠澳大桥主体工程",29.6,381.2,29.6,"港珠澳大桥管理局","2009年","2017年","2016年","2018年","外通内连工程"]
[null,8,"港珠澳大桥珠海连接线",13.4,91.5,13.4,"广东省南粤交通投资建设有限公司","2012年","2017年","2016年","2018年","外通内连工程"]
[null,9,"广中江高速公路（原江番高速公路及江珠高速北延线江门段）",68.6,152,68.6,"广东省南粤交通投资建设有限公司，江门市投资主体","2010年","2016年","2017年","2017年","省内干线工程"]
[null,10,"云浮至阳江高速公路罗定至阳春段",83,58,83,"广东罗阳高速公路有限公司","2011年","2016年","2016年","2016年","省内干线工程"]
[null,11,"珠江三角洲环线增城至花都段",44.3,65.5,44.3,"广州交通投资集团","2013年","2017年","2017年","2017年","省内干线工程"]
[null,12,"西部沿海高速公路月环至南屏支线延长线",5,14.2,5,"广东西部沿海高速公路珠海段有限公司","2012年","2016年","2016年","2016年","区内联网及疏港工程"]
[null,13,"惠深高速公路惠州段改扩建项目",30.7,19.8,0,"惠深高速公路惠州段改扩建工程管理处","2010年","2016年","2016年","2016年","区内联网及疏港工程"]
[null,14,"广清高速公路改扩建 ",57.6,69.2,0,"广清高速公路扩建工程管理处","2009年","2016年","2016年","2016年","省内干线工程"]
[null,15,"广州凤凰山隧道",14,32,14,"广州市道路养护中心","2013年","2016年","2016年","2017年","区内联网及疏港工程"]
[null,16,"兴宁至汕尾高速公路兴宁至五华段（含畲江、华阳支线）",84.6,76.2,84.6,"省交通集团、梅州市","2013年","2017年","2017年","2017年","外通内连工程"]
[null,17,"宁（波）（东）莞高速公路粤闽界至潮州古巷",64.5,72.8,64.5,"广东省南粤交通投资建设有限公司，潮州市投资主体","2014年","2017年","2017年","2017年","外通内连工程","出省通道"]
[null,18,"广佛肇高速公路肇庆大旺至封开段",174.8,191,{"$nulls":6},"外通内连工程","出省通道"]
[null,18.1,"广佛肇高速公路肇庆大旺至封开段一期工程（大旺至小湘段）",46.3,50,46.3,"省交通集团、肇庆市公路开发公司","2013年","2017年","2016年","2017年"]
[null,18.2,"广佛肇高速公路肇庆大旺至封开段二期工程（小湘至江口段）",128.5,141,128.5,null,"2013年","2017年","2016年","2017年"]
[null,19,"武（汉）深（圳）高速公路仁化至新丰段",162.29999999999998,227.53,162.29999999999998,{"$nulls":5},"外通内连工程 ","出省通道"]
["韶关",19.1,"武（汉）深（圳）高速公路仁化至新丰段一期工程（粤湘界至韶赣）",47.7,59.53,47.7,"广东省南粤交通投资建设有限公司，韶关、河源市投资主体","2014年","2017年","2017年","2017年"]
["韶关",19.2,"武（汉）深（圳）高速公路仁化至新丰段二期工程（韶赣至新丰段）",114.59999999999998,168,114.59999999999998,null,"2014年","2018年","2018年","2018年"]
[null,20,"汕（头）昆（明）高速公路龙川至英德段",365.4,402.09999999999997,{"$nulls":6},"外通内连工程"]
["韶关",20.1,"汕（头）昆（明）高速公路龙川至英德段一期工程（大广至广乐段）",96,103.7,96,"广东省南粤交通投资建设有限公司，河源、清远、肇庆市投资主体","2014年","2017年","2017年","2017年"]
["韶关",20.2,"汕（头）昆（明）高速公路龙川至英德段二期工程（大广至广乐以外路段）",269.4,298.4,269.4,null,"2014年","2018年","2018年","2018年"]
[null,21,"揭阳至惠来高速公路",63.4,79.7,63.4,"广东省南粤交通投资建设有限公司，汕头、揭阳市投资主体","2013年","2017年","2017年","2017年","区内联网及疏港工程"]
[null,22,"清远市清西大桥",16.9,28.8,16.9,"中交路桥建设有限公司、中交公路规划设计院有限公司","2014年","2017年","2017年","2017年","外通内连工程"]
[null,23,"深圳市东部过境高速公路一期工程",31.1,61.9,31.1,"深圳华昱投资开发（集团）股份有限公司","2011年","2018年","2018年","2018年","外通内连工程"]
["东莞市",24,"虎门第二公路通道",12.9,111.8,12.9,"广东省公路建设有限公司","2013年","2018年","2018年","2018年","省内干线工程"]
[null,25,"汕头至湛江高速公路汕头至揭西段",86.6,117,86.6,"深圳中洲集团","2013年","2018年","2018年","2018年","省内干线工程"]
[null,26,"佛（山）江（门）高速公路顺德段",30.7,72.9,30.7,"佛山市路桥建设有限公司和顺德区恒顺交通投资管理公司","2014年","2018年","2018年","2018年","省内干线工程"]
["东莞市",27,"深圳外环高速公路一期工程",74.8,227.7,74.8,"深高速股份有限公司、东莞新远公司","2014年","2018年","2018年","2019年","区内联网及疏港工程"]
[null,28,"佛（山）清（远）从（化）高速公路北段",86.4,111.1,86.4,"中电建路桥集团有限公司、广东龙浩集团有限公司 ","2013年","2018年","2018年","2018年","省内干线工程"]
[null,29,"佛（山）清（远）从（化）高速公路南段一期工程",16.7,25.6,16.7,"佛山佛清从高速公路有限公司","2013年","2018年","2018年","2018年","省内干线工程"]
[null,30,"汕头至湛江高速公路清远至云浮段",157.4,168.46,157.4,"南粤交通投资建设有限公司，清远、肇庆、云浮市投资主体","2014年","2019年","2018年","2019年","省内干线工程"]
[null,31,"汕头至湛江高速公路云浮至湛江段（含博贺港支线、兰海联络线）",315.9,330.57,315.9,"南粤交通投资建设有限公司，湛江、茂名、阳江、云浮市投资主体","2014年","2019年","2018年","2018年","省内干线工程"]
[null,32,"花都至东莞高速公路",65.2,129.7,65.2,"广州市交通投资集团","2014年","2018年","2018年","2019年","区内联网及疏港工程"]
[null,null,"三、2015年新开工项目（共16段）",{"v":997.7499999999999,"d":"998"},{"v":1661.73,"d":"1662"},{"v":958.1500000000001,"d":"958"}]
["韶关",1,"武（汉）深（圳）高速公路新丰至博罗段",108,147.62,108,"省南粤交通投资建设有限公司，韶关、惠州市投资主体","2015年","2018年","2018年","2018年","外通内连工程"]
[null,2,"湛江东海岛至雷州高速公路",33.5,40.5,33.5,"省南粤交通投资建设有限公司，湛江市投资主体","2015年","2018年","2018年","2019年","区内联网及疏港工程"]
[null,3,"高明至恩平高速公路（原鹤山至开平）",43.1,53.6,43.1,"省公路建设有限公司","2015年","2018年","2018年","2018年","省内干线工程"]
[null,4,"湛徐高速公路徐闻港支线",17.4,18.5,17.4,"省交通集团","2015年","2018年","2018年","2018年","外通内连工程"]
[null,5,"梅州至平远高速公路",33.8,39.2,33.8,"省交通集团","2015年","2018年","2018年","2018年","区内联网及疏港工程"]
[null,6,"汕头至湛江高速公路惠州至清远段",125.5,210,125.5,"省交通集团","2015年","2019年","2018年","2019年","省内干线工程"]
[null,7,"潮汕环线高速公路（含潮汕连接线）",91.1,187.5,80.1,"省交通集团","2015年","2020年","2020年","2019年","区内联网及疏港工程"]
[null,8,"中山至开平高速公路",144,244.8,144,"中国电力建设股份有限公司、江苏省交通科学研究院股份有限公司","2015年","2019年","2019年","2020年","省内干线工程"]
[null,9,"广佛肇高速公路广州佛山段",47.3,115.6,18.699999999999996,"广州交通投资集团、佛山路桥建设有限公司、肇庆市公路发展总公司","2015年","2019年","2019年","2019年","外通内连工程"]
[null,10,"兴宁至汕尾高速公路陆河至汕尾段",38.2,41.5,38.2,"省交通集团","2015年","2019年","2018年","2019年","外通内连工程"]
[null,11,"珠海洪湾至高栏港高速公路",42,103.4,{"$nulls":6},"区内联网及疏港工程"]
[null,11.1,"珠海洪湾至鹤州大桥",8.9,40,8.9,"珠海市投资主体","2015年","2019年","2019年","2020年"]
[null,11.2,"珠海鹤州至高栏港高速公路",33.1,63.4,33.1,null,"2015年","2019年","2019年","2020年"]
["东莞市",12,"东莞至番禺高速公路桥头至沙田段",65,120,65,"东莞市新远高速公路发展有限公司","2015年","2018年","2018年","2019年","省内干线工程"]
[null,13,"怀集至阳江高速公路海陵岛大桥",8.75,10.11,8.75,"省交通集团","2015年","2018年","2018年","2019年","区内联网及疏港工程"]
[null,14,"河惠莞高速公路龙川至紫金段",154.4,{"v":180,"d":"180.0"},154.4,"省南粤交通投资建设有限公司，河源市投资主体","2015年","2018年","2018年","2019年","外通内连工程","出省通道"]
[null,15,"广州新白云国际机场第二高速公路",45.7,{"v":149.39999999999998,"d":"149.4"},45.7,"广州交通投资集团","2015年","2018年","2018年","2019年","区内联网及疏港工程"]
[null,null,"四、2016年新开工项目（共12段）",{"v":841.6899999999999,"d":"842"},{"v":1423.5,"d":"1424"},{"v":625.5999999999999,"d":"625.6"}]
[null,1,"深圳至中山过江通道主体工程",31.3,{"v":413,"d":"413.0"},31.3,{"$nulls":5},"省内干线工程","深中通道深圳机场互通立交和中山横门互通立交的先行工程于2015年底前开工"]
[null,1.1,"海中桥隧主体工程",24.5,356.3,24.5,"省南粤交通投资建设有限公司，广州、深圳、中山市投资主体及项目法人","2016年","2020年","2020年","2020年以后"]
[null,1.2,"深圳连接线",6.8,56.7,6.8,"深高速股份有限公司","2016年","2020年","2020年","2020年以后",null,null,272.8]
[null,2,"大埔至潮州港高速公路（含大埔至漳州支线）",135.5,148.8,135.5,"待定","2016年","2020年","2019年","2020年以后","外通内连工程","出省通道"]
[null,3,"怀集至阳江港高速公路怀集至郁南段",{"v":106,"d":"106.0"},111.2,106,"待定","2016年","2020年","2019年","2020年","省内干线工程"]
[null,4,"罗定至信宜（粤桂界）高速公路",118.8,159.6,118.8,"待定","2016年","2020年","2019年","2020年以后","外通内连工程"]
[null,5,"阳春至开平高速公路",75,92,75,"待定","2016年","2020年","2019年","2020年","省内干线工程"]
[null,6,"玉林（省界）至湛江高速公路",106,116,106,"待定","2016年","2020年","2019年","2020年以后","外通内连工程","出省通道"]
[null,7,"大（埔）丰（顺）（五）华高速公路丰顺至五华段",{"v":53,"d":"53.0"},{"v":60,"d":"60.0"},53,"待定","2016年","2020年以后","2020年","2020年以后","省内干线工程"]
[null,8,"兴宁至汕尾高速公路五华至陆河段",40,48,40,"待定","2016年","2020年","2020年","2020年以后","外通内连工程"]
[null,9,"梅州东环高速公路",{"v":14.14,"d":"14.1"},{"v":16,"d":"16.0"},14.14,"待定","2016年","2019年","2020年","2020年","区内联网及疏港工程"]
[null,10,"河惠莞高速公路河源至惠州段",124,180,124,"待定","2016年","2020年以后","2020年","2020年以后","外通内连工程"]
[null,11,"佛山至江门高速公路和顺至陈村段",37.95,78.9,0,"待定","2016年","2019年","2019年","2020年以后","省内干线工程"]
[null,null,"五、2017年新开工项目（共9段）",{"v":480.20000000000005,"d":"480"},{"v":617.1,"d":"617"},314.6]
[null,1,"韶关至新丰高速公路",94,75,94,"待定","2017年","2020年以后","2020年","2020年以后","区内联网及疏港工程"]
[null,2,"湛江环城高速南三岛大桥（坡头至南三岛）",13,13.2,13,"待定","2017年","2020年以后","2020年","2020年以后","区内联网及疏港工程"]
[null,3,"清远连州至佛冈高速公路",207.6,219.3,207.6,"广东方圆集团、广东汇裕投资公司","2017年","2020年以后","2020年","2020年以后","外通内连工程"]
[null,4,"临武（省界）至连州高速公路粤境段",13,13.6,null,"待定","2017年",null,null,"2020年以后","外通内连工程","出省通道"]
[null,5,"佛江高速公路北延线广州段",20,50,null,"待定","2017年",null,null,"2020年以后","区内联网及疏港工程"]
[null,6,"连山至贺州（省界）高速公路",20,21,null,"待定","2017年",null,null,"2020年以后","外通内连工程","出省通道"]
[null,7,"南沙至中山高速公路(中开高速公路延长线）",30.5,58,null,"待定","2017年",null,null,"2020年以后","区内联网及疏港工程"]
[null,8,"佛清从高速公路南段二期工程",26.000000000000004,46.9,null,"待定","2017年",null,null,"2020年以后","区内联网及疏港工程"]
[1,9,"中山东部外环高速公路",56.1,120.1,null,"待定","2017年",null,null,"2020年以后","区内联网及疏港工程"]
[null,null,"六、其他",{"v":37.3,"d":"37"},{"v":42.9,"d":"43"}]
[null,1,"河源东环高速公路",{"v":37.3,"d":"37"},{"v":42.9,"d":"43"},"东莞市吉龙集团有限公司","东莞市吉龙集团有限公司",{"$nulls":4},"区内联网及疏港工程"]
{"$rows_empty":21}
[{"$nulls":5},{"$error":"#REF!"}]

{"sheet":"附表2","index":1,"n_rows":22,"n_cols":4,"rows_kept":22,"merged":[[1,0,1,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2 "]
["广东省高速公路中远期规划项目"]
["序号","项目","里程\n（公里）","预计投资\n（亿元）"]
[null,"合计",{"v":627.42,"d":"627"},{"v":2390.02,"d":"2390"}]
[1,"宜章（省界）至乳源高速公路",15.2,21.2]
[2,"深茂铁路公铁两用大桥公路部分（含公路连接线）",37.5,121]
[3,"湛江海湾大桥西连接线高速化改造工程",53,21.200000000000003]
[4,"新会至高栏港高速公路新会至斗门段",63.9,78.3]
[5,"湛江环城高速公路南三岛至东海岛",38.6,117]
[6,"广州东二环高速北延线",25,75]
[7,"新塘至派潭高速公路",53,130]
[8,"广州至高明高速公路广州段二期",{"v":6.419999999999998,"d":"6.42"},13.220000000000006]
[9,"阳东至阳江港沿海高速公路",26,35]
[10,"开平至台山高速公路",61,70]
[11,"惠阳（沙田）至东莞（清溪）高速公路",39.4,40]
[12,"大（埔）丰（顺）（五）华高速公路大埔（高陂）至丰顺段",84,75]
[13,"莲花山通道过江通道",24,102]
[14,"沈（兰）海国家高速公路琼州海峡跨海通道",30,1400]
[15,"深圳外环高速公路二期工程",18.400000000000006,24]
[16,"仁深高速公路始兴连接线",15,16.5]
[17,"宁莞高速公路潮州东连接线",6,7.199999999999999]
[18,"德庆至罗定高速公路北段",31,43.4]