{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":27,"n_cols":20,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,19],[1,0,1,19],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[2,7,4,7],[2,8,2,15],[2,16,4,16],[2,17,4,17],[2,18,4,18],[2,19,4,19],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[5,0,5,3],[5,6,5,7],[24,0,24,3],[24,6,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3"]
["广东省内河港口疏港公（铁）路建设计划表（2021—2025年）"]
["序号","港口","县区（港区/作业区）","项目名称","起点名称","讫点名称","建设性质\n（升级改造、原级改造、路面改造、\n新建）","建设起止年限","建设规模（公里）",{"$nulls":7},"总投资\n（万元)","到2020年底累计完成投资（万元）","“十四五”完成投资（万元）","备注"]
[{"$nulls":8},"车道数","合计","一级","二级","三级","四级","桥梁\n延米","隧道\n延米"]
[]
["一、疏港公路项目共18项",{"$nulls":5},"合计：",null,"--",57.6,{"v":27.35,"d":"27.4"},{"v":30.16,"d":"30.2"},0,0,40,0,457709,{"v":26917.18,"d":"26917"},430792]
[1,"佛山港","高明港区","Y557河海线","荷城作业区","河海线海口村","新建、\n改建","2020-2021","双向6车道",1.4,null,1.4,{"$nulls":4},12353,7411,4942]
[2,"佛山港","三水港区","兴云路西延工程","龙岗作业区","兴云路西侧龙岗岸线盛发码头","新建","2024-2025","双向4车道",2,null,1.95,{"$nulls":4},3900,100,3800]
[3,"韶关港","北江港区/白土作业区","乐广高速桥上游右岸码头疏港道路","白土作业区","X315","新建","2021-2023","双向2车道",0.6,0,0.6,0,0,0,0,1400,0,1400]
[4,"韶关港","北江港区/白土作业区","乐广高速桥上游右岸码头-曲江经济发区","白土作业区","X315","新建","2021-2021","双向2车道",0.18,0,0.18,0,0,0,0,400,0,400]
[5,"中山港","黄圃港区/黄圃作业区","进港大道","黄圃快线","民古路","新建","2022-2024","双向4车道",4.5,null,4.5,{"$nulls":4},20000,9.18,19991]
[6,"江门港","主城港区","一行路（连海路-龙溪路）","连海路","龙溪路","新建","2018-2022","双向8车道",2.65,2.65,{"$nulls":5},55000,5000,50000]
[7,"江门港","主城港区","一行路（南山路-龙溪路）","南山路","龙溪路","新建","2020-2022","双向8车道",1.5,1.5,{"$nulls":5},50463,6375,44088]
[8,"江门港","主城港区","南山路（一行路-会港大道）","一行路","会港大道","新建","2020-2022","双向8车道",1.3,1.3,{"$nulls":5},52603,6163,46440]
[9,"江门港","主城港区","会港大道（南山路-礼睦路）","南山路","礼睦路","新建","2020-2022","双向8车道",0.4,0.4,{"$nulls":5},15587,1859,13728]
[10,"肇庆港","四会港区","肇庆市/四会南江码头疏港公路工程","珠江码头作业区","国道G321","原级改造","2021-2021","双向4车道",0.6,null,0.6,{"$nulls":4},1200,null,1200]
[11,"肇庆港","四会港区","肇庆市/四会骏马码头疏港公路工程","骏马作业区","南江工业园工业大道","原级改造","2021-2021","双向4车道",0.4,null,0.4,{"$nulls":4},800,null,800]
[12,"肇庆港","四会港区","肇庆市/四会永泰码头疏港公路工程","永泰码头作业区","县道X503","原级改造","2021-2021","双向4车道",1.7,null,1.7,{"$nulls":4},3400,null,3400]
[13,"肇庆港","四会港区","规划连接道路（县道X503线）","肇庆大沙多式联运物流园区","国道G321","新建","2021-2021","双向4车道",3.4,null,3.4,{"$nulls":4},6800,null,6800]
[14,"肇庆港","新基湾作业区","肇庆新港新基湾码头作业区永安大道","珠三角环线高速G94永安出口","县道X433贝水大道","新建","2021-2023","双向4车道",5.4,5.4,{"$nulls":5},59700,null,59700]
[15,"肇庆港","新基湾作业区","肇庆新港新基湾码头作业区临江大道","科创大道","港口大道","新建","2022-2025","双向4车道",6.6,6.6,{"$nulls":5},65000,null,65000]
[16,"肇庆港","新基湾作业区","肇庆新港新基湾码头作业区贝水大道","新基湾码头","科创大道","新建","2023-2025","双向4车道",9.5,9.5,{"$nulls":5},85000,null,85000]
[17,"云浮港","都杨港区","省道S537 线（云城区段）高要交界至凤凰坳段改建工程","高要交界","凤凰坳段","升级改造","2021-2022","双向4车道",5.98,null,5.98,null,null,40,null,12000,0,12000]
[18,"云浮港","都杨港区","省道S537线（云安区段）凤凰坳到细友石场段改建工程","凤凰坳","细友石场","升级改造","2021-2022","双向4车道",9.45,null,9.45,{"$nulls":4},12103,0,12103]
["二、疏港铁路项目共2项",{"$nulls":5},"合计：",null,"--",22.7,0,0,0,0,0,0,178000,0,0]
[1,"韶关港","乌石作业区","乌石综合交通枢纽铁路专用线","乌石作业区","京广铁路","新建",null,"单线",14,{"$nulls":6},120000,0,0,"开展前期工作"]
[2,"肇庆港","新基湾作业区","新基湾作业区铁路专用线","新基湾作业区","广茂铁路和规划柳广铁路","新建",null,"单线",8.7,{"$nulls":6},58000,0,0,"开展前期工作"]